## Arkusz 1
VI. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2011 r.
Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Budżet 2011 r. |  | % wykonania | Stan rzeczowy realizacji
[5 empty] | Plan | Wykonanie za I półrocze 2011 r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 010 | 01010 | 6059 | Budowa sieci wodociągowej Boże-Boska Wola | 240000 | 1500 | 0.625% | Inwestycja w trakcie realizacji, ujęta w umowie o dofinansowanie ze środków UE. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego niezbędnego do przeprowadzenia procedury przetargowej
|  |  | 6057 | Budowa sieci wodociągowej Boże-Boska Wola | 1360000 | 0 | 0%
2 | 010 | 01010 | 6059 | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Boże | 180000 | 2000 | 1.111% | Inwestycja w trakcie realizacji, ujęta w umowie o dofinansowanie ze środków UE. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego niezbędnego do przeprowadzenia procedury przetargowej
|  |  | 6057 | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Boże | 1020000 | 0 | 0%
3 | 010 | 01010 | 6059 | Budowa oczyszczalni ścieków w Stromcu | 271778 | 1620 | 0.5961% | Inwestycja w trakcie realizacji, ujęta w umowie o dofinansowanie ze środków UE. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego niezbędnego do przeprowadzenia procedury przetargowej
|  |  | 6057 | Budowa oczyszczalni ścieków w Stromcu | 2805000 | 0 | 0%
4 | 010 | 01010 | 6059 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 2000 | 1149 | 57.45% | Inwestycja w trakcie realizacji, ujęta w umowie o dofinansowanie ze środków UE. Wykonano dokumentację projektową.
5 | 010 | 01010 | 6059 | Budowa sieci kanalizacji ścieków Bobrek – Bobrek Kolonia | 1000 | 750 | 75% | Inwestycja w trakcie realizacji, ujęta w umowie o dofinansowanie ze środków UE. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego niezbędnego do przeprowadzenia procedury przetargowej
6 | 010 | 01010 | 6059 | Budowa sieci kanalizacji ścieków przez wieś Piróg | 2000 | 1500 | 75% | Inwestycja w trakcie realizacji, ujęta w umowie o dofinansowanie ze środków UE. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego niezbędnego do przeprowadzenia procedury przetargowej
7 | 010 | 01010 | 6059 | Budowa sieci kanalizacji ścieków Stromiec- Ksawerów Nowy, Podlesie | 5500 | 4500 | 81.82% | Inwestycja w trakcie realizacji, ujęta w umowie o dofinansowanie ze środków UE. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego niezbędnego do przeprowadzenia procedury przetargowej
8 | 010 | 01010 | 6059 | Budowa sieci kanalizacji ścieków Stromiec-Stromiecka Wola | 1000 | 750 | 75% | Inwestycja w trakcie realizacji, ujęta w umowie o dofinansowanie ze środków UE. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego niezbędnego do przeprowadzenia procedury przetargowej
9 | 010 | 01010 | 6059 | Budowa sieci kanalizacji ścieków w Stromcu | 191371 | 4500 | 2.351% | Inwestycja w trakcie realizacji, ujęta w umowie o dofinansowanie ze środków UE. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego niezbędnego do przeprowadzenia procedury przetargowej
|  |  | 6057 | Budowa sieci kanalizacji ścieków w Stromcu | 540000 | 0 | 0%
10 | 010 | 01010 | 6059 | Budowa sieci wodociągowej Małe Boże – Ducka Wola | 97500 | 1500 | 1.538% | Inwestycja w trakcie realizacji, ujęta w umowie o dofinansowanie ze środków UE. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego niezbędnego do przeprowadzenia procedury przetargowej
|  |  | 6057 | Budowa sieci wodociągowej Małe Boże – Ducka Wola | 552500 | 0 | 0%
11 | 010 | 01010 | 6059 | Budowa sieci wodociągowej Krzemień – Biała Góra | 127500 | 2400 | 1.882% | Inwestycja w trakcie realizacji, ujęta w umowie o dofinansowanie ze środków UE. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego niezbędnego do przeprowadzenia procedury przetargowej
|  |  | 6057 | Budowa sieci wodociągowej Krzemień – Biała Góra | 722500 | 0 | 0%
12 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 124800 | 72800 | 58.33% | Inwestycja zakończona. Zapłata dokonywana jest na podstawie umowy przejęcia wierzytelności przez bank finansujący.
13 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup wiat przystankowych | 12000 | 11070 | 92.25% | Inwestycja zakończona. Zakupiono trzy wiaty przystankowe w miejscowości Stromiec, Stromiecka Wola i Ksawerów Stary
14 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszyn | 2500 | 2499 | 99.96% | Inwestycja w trakcie realizacji. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonano uzgodnienia dokumentacji.
Razem |  |  |  |  | 8258949 | 108538 | 1.3142