## Arkusz 1
VI. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014 r.
Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Budżet 2014 r. |  | % wykonania | Stan rzeczowy realizacji
[5 empty] | Plan | Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowa Dąbrowa | 36000 | 0 | 0% | Zlecono wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej. Termin wykonania w II półroczu 2014 r.
2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radosz | 17100 | 33 | 0.193% | Zlecono wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej. Termin wykonania w II półroczu 2014 r. Zakupiono mapy do celów projektowych.
3 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociagowej w Stromcu ul. Chabrowa | 10000 | 0 | 0% | Zlecono wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej. Termin wykonania w II półroczu 2014 r.
4 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociagowej Zachmiel - Nowa Wieś | 20000 | 0 | 0% | Zlecono wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej. Termin wykonania w II półroczu 2014 r.
5 | 400 | 40002 | 6050 | Przebudowa wodociągu w Stromcu ul.Stok, ul..Dolna | 75000 | 4489 | 5.985% | Wykonano dokumentację kosztorysową oraz podpisano umowę na wykonanie przebudowy wodociągu wraz z nadzorem inwestorskim. Termin wykonania zadania w II półroczu 2014 r.
6 | 400 | 40002 | 6060 | Zakup kompresora do sterownia w Stacji Uzdatniania Wody w Dobieszynie | 4000 | 0 | 0% | Rezygnacja z zakupu kompresora ze względu na zakup w niższej cenie z wydatków bieżących. Zmiany w planie wydatków dokonano w II półroczu.
7 | 400 | 40002 | 6060 | Zakup pompy głębionowej do Stacji Uzdatniania Wody w Stromcu | 10000 | 0 | 0% | Rezygnacja z zakupu pompy ze względu na wykonanie naprawy istniejącej. Zmiany w planie wydatków dokonano w II półroczu.
8 | 400 | 40002 | 6060 | Zakup pompy miejskiej 1 modułu do Stacji Uzdatniania Wody w Stromcu | 7000 | 0 | 0% | Rezygnacja z zakupu pompy ze względu na wykonanie naprawy istniejącj. Zmiany w planie wydatków dokonano w II półroczu.
9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Stromcu przy ul. Piaski wraz z parkingiem przy budynku Urzedu Gminy | 215000 | 1495 | 0.6953% | Wykonano kosztorys inwestorski i zakupiono mapy do celów ewidencyjnych. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania i podpisano umowę. Inwestycja w trakcie realizacji.
10 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Sielce | 250000 | 0 | 0% | Przygotowano dokumentację do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
11 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej na odcinku Sułków - Olszowa Dąbrowa | 47500 | 3768 | 7.933% | Wykonano kosztorys inwestorski oraz wykonano mapy dotyczące uzgodnienia przebiegu drogi. Zlecono również wykonanie map pod drogę oraz podział nieruchomości.
12 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w Stromcu ul. Dolna | 69500 | 518 | 0.7453% | Wykonano kosztorys inwestorski oraz rozstrzygnieto procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawcy i podpisano umowę na wykonanie zadania. Inwestycja w trakcie realizacji.
13 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w Stromcu ul. Folwarczna | 180500 | 3953 | 2.19% | Wykonano kosztorys inwestorski oraz opracowano dokumentację na włączenie drogi do drogi powiatowej. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie zadania. Inwestycja w trakcie realizacji.
14 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w Stromcu ul.Poświętna | 67000 | 518 | 0.7731% | Wykonano kosztorys inwestorski oraz rozstrzygnieto procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawcy i podpisano umowę na wykonanie zadania. Inwestycja w trakcie realizacji.
15 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w Stromcu ul. Stok | 70500 | 519 | 0.7362% | Wykonano kosztorys inwestorski oraz rozstrzygnieto procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawcy i podpisano umowę na wykonanie zadania. Inwestycja w trakcie realizacji.
16 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup centrali telefonicznej do Urzedu Gminy | 5365 | 5365 | 100% | Zakupiono i zamontowano centralę w budynku Urzędu Gminy. Zadanie zakończone.
17 | 801 | 80103 | 6057 | Przedszkola przy szkołach w Gminie Stromiec-Organizacja placu zabaw | 130728.3 | 0 | 0% | Zadanie realizowane jest w ramach podpisanej umowy nr UDA -POKL.09.01.01-14-172/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowoanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmuje zorganizowanie placów zabaw w szkołach podstawowych w gminie oraz zakup wyposązenia i pomocy dydaktycznych dla 5 szkół podstawowych. Zadanie jest w 100% finansowane ze środków UE i budżetu państwa. Rozstrzygnieto procedury przetargowe na wykonanie zadania, które realizowane będzie w II półroczu.
|  |  | 6059 | Przedszkola przy szkołach w Gminie Stromiec-Organizacja placu zabaw | 23069.7 | 0 | 0%
18 | 801 | 80103 | 6067 | Przedszkola przy szkołach w Gminie Stromiec-Wyposażenie kuchni | 12226.4 | 0 | 0%
|  |  | 6069 | Przedszkola przy szkołach w Gminie Stromiec-Wyposażenie kuchni | 2157.6 | 0 | 0%
19 | 801 | 80113 | 6060 | Zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o ilości miejsc 19 osób | 55000 | 0 | 0% | Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Realizacja w II półroczu 2014 r.
20 | 900 | 90003 | 6060 | Zakup kosiarki do ciagnika gminnego | 7500 | 7300 | 97.33% | Zakupiono kosiarkę do koszenia poboczy dróg gminnych i utrzymania zieleni na terenie calej gminy. Zadanie zakończone.
21 | 900 | 90003 | 6060 | Zakup przyczepy jednoosiowej do ciagnika gminnego | 12500 | 12500 | 100% | Zakupiono przyczepę do ciagnika gminnego w celu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Zadanie zakończono.
22 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia ulicznego Stromiec- Osiedle | 19000 | 0 | 0% | Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
23 | 900 | 90095 | 6057 | Poprawa estetyki miejscowości Stromiec poprzez adaptację terenu na park z placem zabaw | 25000 | 0 | 0% | Zapłacono za odpis z ksiegi wieczystej dotyczącej własności działki na której będzie realizowane zadnie. Na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00524-6930-UM741124/13 zadanie będzie realizowane w części ze środków UE w kwocie 25 000 zł, pozostałe środki to środki własne. Celem zadania jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie terenu na utworzenie parku z placem zabaw. Zlecono opracowanie projektu budowlanego oraz specyfikacje techniczną. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
|  |  | 6059 | Poprawa estetyki miejscowości Stromiec poprzez adaptację terenu na park z placem zabaw | 72374 | 30 | 0.04145%
24 | 921 | 92109 | 6057 | Zakup sprzetu nagłasniającego do świetlicy wiejskiej w Dobieszynie | 4800 | 0 | 0% | Inwestycja realizowana przy współudziale środków PROW zgodnie z zawartą umową nr 00463-693-UM0741129/13. Rozstrzygnięto zapytania ofertowe dotyczące zakupu i podpisano umowę na dostawę wyposażenia do świetlicy w Dobieszynie.
|  |  | 6059 | Zakup sprzetu nagłasniającego do świetlicy wiejskiej w Dobieszynie | 2580 | 0 | 0%
Razem |  |  |  |  | 1451401 | 40488 | 2.7896