## zał 1_Harmonogram
Załącznik nr 1 do umowy nr ZP.271.9.2015 z dnia …….. lipca 2015 r.
HARMONOGRAM RZECZOWO - TERMINOWY dla zadania pn.: Budowa parkingu gminnego "Pod Grapą" w Istebnej Centrum
Dział | Lp. | Zakres rzeczowy z danymi technicznymi obiektów | jedn miary | Ilość | Wyszczególnienie ilości prac do wykonania w danym tygodniu roku 2015 | [6 empty] | Nr poz. koszt.
[5 empty] | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
ROBOTY ZIEMNE | 1 | Wykonanie wykopów | m3 | 15161 | [7 empty] | 7
| 2 | Dodatkowe odwierty geologiczne- L= 10 m, szt - 4 | m | 40 | [7 empty] | 9
| 3 | Wykonanie nasypu | m3 | 13840 | [7 empty] | 8
| 4 | Nasyp zbrojony geosentetykiem | m2 | 16472 | [7 empty] | 10
| 5 | Wzmocnienie geosentetykiem podłoża nasypu
|  | - geosiatka komórkowa h=20cm | m2 | 1386 | [7 empty] | 11
|  | - wypełnienie geosiatki - pospółka | m3 | 278 | [7 empty] | 12
|  | - w-wa filtracyjna z pospółki gr. 15 cm | m3 | 220 | [7 empty] | 13
|  | - geowłóknina separacyjna | m2 | 2223 | [7 empty] | 14
OBIEKTY INŻYNIERSKIE | 6 | Roboty ziemne pod fundamenty | m3 | 1651 | [7 empty] | 53-54
| 7 | Zbrojenie | kg | 25312 | [7 empty] | 55
| 8 | Betonowanie
|  | - beton konstrukcyjny | m3 | 381 | [7 empty] | 56-59
|  | - beton niekonstrukcyjny | m3 | 34 | [7 empty] | 60
| 9 | Izolacje wykonywana na zimno | m2 | 766 | [7 empty] | 61
| 10 | Drenaż zasypki za ścianami oporowymi | m2 | 589 | [7 empty] | 62
ODWODNIENIE | 11 | Kanalizacja deszczowa
|  | - kanał z rur kanalizacyjnych PP ø200 | m | 290 | [7 empty] | 24
|  | - odwodnienie liniowe, D400, b=300mm | m | 120 | [7 empty] | 25
|  | - kanał z rur kanalizacyjnych PP ø160 | m | 16 | [7 empty] | 27
| 12 | Sączek podłużny
|  | - dren z PCV ø250 | m | 146 | [7 empty] | 28
|  | - dren z PCV ø150 | m | 216 | [7 empty] | 31
| 13 | Umocnienie ścieków elementami prefabrykowanymi
|  | - ściek korytkowy b=35 cm | m | 80 | [7 empty] | 35
| 14 | Urządzenia oczyszczające separator koalescencyjny 6 l/s | szt. | 1 | [7 empty] | 38
ROBOTY BRUKARSKIE | 15 | Krawężnik betonowy na ławie B20 z oporem
|  | - drogowy 15x30cm | m | 378 | [7 empty] | 50
|  | - najazdowy 15x22cm | m | 60 | [7 empty] | 51
|  | - betonowe obrzeża chodnikowe 8x30x100 cm | m | 140 | [7 empty] | 52
| 16 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr 8 cm | m2 | 2190 | [7 empty] | 44
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | 17 | Trawa z rolki gr. 10 cm | m2 | 1198 | [7 empty] | 45
| 18 | Umocnienie skarp brukiem kamiennym gr 10 cm | m2 | 176 | [7 empty] | 46
| 19 | Oznakowanie
|  | - oznakowanie wg projektu docelowej org. ruchu | kpl | 1 | [7 empty] | 47
|  | -oznakowanie wg projektu tymczasowej org. ruchu | kpl | 1 | [7 empty] | 47
| 20 | Bariera ochronna stalowa | m | 32 | [7 empty] | 48
| 21 | Balustrada ze stali nierdzewnej | m | 130 | [7 empty] | 49
| 22 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych | m2 | 44 | [7 empty] | 64
| 23 | Kamienne oblicowanie ścian | m2 | 124 | [7 empty] | 65
Uwaga do harmonogramu:
1. W komórkach z szarym wypełnieniem Wykonawca deklaruje ilośc prac do wykonania w danym tygodniu roku
|  | …………………………………...………….. | [7 empty] | …………………………………...…………..
|  | (miejscowość, data) | [7 empty] | (pieczęć i podpis Wykonawcy)

## zał 2_Raport tygodniowy
Załącznik nr 2 do umowy nr ZP.271.9.2015 z dnia …….. lipca 2015 r.
RAPORT TYGODNIOWY ZBIORCZY dla zadania pn.: Budowa parkingu gminnego "Pod Grapą" w Istebnej Centrum
Dział | Lp. | Zakres rzeczowy z danymi technicznymi obiektów | Ilość | jedn miary | Ilość prac w danym tygodniu
[5 empty] | deklarowana - zgodnie z harmonogramem | rzeczywista | różnica
[7 empty] | ilościowa (kol.G - kol. F) | procentowa (kol. G / kol. F)
A | B | C | D | E | F | G | H | I
ROBOTY ZIEMNE | 1 | Wykonanie wykopów | 15161 | m3 |  |  | 0 | 0%
| 2 | Dodatkowe odwierty geologiczne- L= 10 m, szt - 4 | 40 | m |  |  | 0 | 0%
| 3 | Wykonanie nasypu | 13840 | m3 |  |  | 0 | 0%
| 4 | Nasyp zbrojony geosentetykiem | 16472 | m2 |  |  | 0 | 0%
| 5 | Wzmocnienie geosentetykiem podłoża nasypu
|  | - geosiatka komórkowa h=20cm | 1386 | m2 |  |  | 0 | 0%
|  | - wypełnienie geosiatki - pospółka | 278 | m3 |  |  | 0 | 0%
|  | - w-wa filtracyjna z pospółki gr. 15 cm | 220 | m3 |  |  | 0 | 0%
|  | - geowłóknina separacyjna | 2223 | m2 |  |  | 0 | 0%
OBIEKTY INŻYNIERSKIE | 6 | Roboty ziemne pod fundamenty | 1651 | m3 |  |  | 0 | 0%
| 7 | Zbrojenie | 25312 | kg |  |  | 0 | 0%
| 8 | Betonowanie
|  | - beton konstrukcyjny | 381 | m3 |  |  | 0 | 0%
|  | - beton niekonstrukcyjny | 34 | m3 |  |  | 0 | 0%
| 9 | Izolacje wykonywana na zimno | 766 | m2 |  |  | 0 | 0%
| 10 | Drenaż zasypki za ścianami oporowymi | 589 | m2 |  |  | 0 | 0%
ODWODNIENIE | 11 | Kanalizacja deszczowa
|  | - kanał z rur kanalizacyjnych PP ø200 | 290 | m |  |  | 0 | 0%
|  | - odwodnienie liniowe, D400, b=300mm | 120 | m |  |  | 0 | 0%
|  | - kanał z rur kanalizacyjnych PP ø160 | 16 | m |  |  | 0 | 0%
| 12 | Sączek podłużny
|  | - dren z PCV ø250 | 146 | m |  |  | 0 | 0%
|  | - dren z PCV ø150 | 216 | m |  |  | 0 | 0%
| 13 | Umocnienie ścieków elementami prefabrykowanymi
|  | - ściek korytkowy b=35 cm | 80 | m |  |  | 0 | 0%
| 14 | Urządzenia oczyszczające separator koalescencyjny 6 l/s z samoczynnym zamknięciem,' odstojnikiem szlamowym i przelewem burzowym | 1 | szt. |  |  | 0 | 0%
ROBOTY BRUKARSKIE | 15 | Krawężnik betonowy na ławie B20 z oporem
|  | - drogowy 15x30cm | 378 | m |  |  | 0 | 0%
|  | - najazdowy 15x22cm | 60 | m |  |  | 0 | 0%
|  | - betonowe obrzeża chodnikowe 8x30x100 cm | 140 | m |  |  | 0 | 0%
| 16 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr 8 cm | 2190 | m2 |  |  | 0 | 0%
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | 17 | Trawa z rolki gr. 10 cm | 1198 | m2 |  |  | 0 | 0%
| 18 | Umocnienie skarp brukiem kamiennym gr 10 cm | 176 | m2 |  |  | 0 | 0%
| 19 | Oznakowanie
|  | - oznakowanie wg projektu docelowej org. ruchu | 1 | kpl |  |  | 0 | 0%
|  | -oznakowanie wg projektu tymczasowej org. ruchu | 1 | kpl |  |  | 0 | 0%
| 20 | Bariera ochronna stalowa | 32 | m |  |  | 0 | 0%
| 21 | Balustrada ze stali nierdzewnej | 130 | m |  |  | 0 | 0%
| 22 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych | 44 | m2 |  |  | 0 | 0%
| 23 | Kamienne oblicowanie ścian | 124 | m2 |  |  | 0 | 0%
Uwagi do raportu, wykonanego zakresu prac:
| I. | Zadanie realizowane zgodnie / niezgodnie* z harmonogramem rzeczowo - terminowym.
Niezgodność polega na ………..
|  | …………………………………...………….. |  |  |  | …………………………………...…………..
|  | (miejscowość, data) |  |  |  | (pieczęć i podpis Wykonawcy)

## zał 3 BILANS tygodniowy
Załącznik nr 3 do umowy nr ZP.271.9.2015 z dnia …….. lipca 2015 r.
Nazwa zadania: Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum Zamawiający: Gmina Istebna – 43-470 Istebna 1000 Wykonawca: ……………………………………………. Kierownik budowy : ………….......................................... Inspektor nadzoru: .......................................................
BILANS MAS ZIEMNYCH TYGODNIOWY - za …….. tydzień 2015 r. sporządzony na podstawie pomiaru geodezyjnego z dnia ……….2015 r.
Lp. | Lokalizacja rzędnych |  | Wartość rzędnych z pomiaru geodezyjnego z dnia 19.06.2015 [m n.p.m.] |  |  |  | Wartośc rzędnych z pomiaru geodezyhjnego z dnia …………….2015 r. | [7 empty] | WYKOPY | [5 empty] | NASYPY
[7 empty] | posadownienie nasypu / prowadzenia wykopów [m n.p.m.] |  |  |  | zabudowania nasypu [m n.p.m.] |  |  |  | Wysokość [m] |  |  |  | Wysokość średnia [m] | Objętość [m3] | Wysokość [m] |  |  |  | Wysokość średnia [m] | Objętość [m3]
| oś pion. | oś poz. | [12 empty] | D-H | E-I | F-J | G-K | (P+Q+R+S)/4 | T x 6m x 6m | L-H | M-I | N-J | O-K | (Y+Z+A´+B')/4 | C´x 6m x 6m
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z | A´ | B´ | C´ | D´
A. | PŁYTA DOLNA
1 | A-B | 6-7 | 569.8 | 570.8 | 571 | 570.1 | 569.8 | 570.8 | 571 | 570.1 | 569.8 | 570.8 | 571 | 570.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | A-B | 7-8 | 570.1 | 571 | 572.4 | 570.4 | 570.1 | 571 | 572.4 | 570.4 | 570.1 | 571 | 572.4 | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | B-C | 6-7 | 570.8 | 571.7 | 572.1 | 571 | 570.8 | 571.7 | 572.1 | 571 | 570.8 | 571.7 | 572.1 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | B-C | 7-8 | 571 | 572.1 | 572 | 572.4 | 571 | 572.1 | 572 | 572.4 | 571 | 572.1 | 572 | 572.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | C-D | 1-2 | 568.5 | 569.2 | 569.2 | 568 | 568.5 | 569.2 | 569.2 | 568 | 568.5 | 569.2 | 569.2 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | C-D | 2-3 | 568 | 569.2 | 570.1 | 567.5 | 568 | 569.2 | 570.1 | 567.5 | 568 | 569.2 | 570.1 | 567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | C-D | 3-4 | 567.5 | 570.1 | 570.1 | 570.1 | 567.5 | 570.1 | 570.1 | 570.1 | 567.5 | 570.1 | 570.1 | 570.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | C-D | 4-5 | 570.1 | 570.1 | 571.9 | 571.1 | 570.1 | 570.1 | 571.9 | 571.1 | 570.1 | 570.1 | 571.9 | 571.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | C-D | 5-6 | 571.1 | 571.9 | 572.6 | 571.7 | 571.1 | 571.9 | 572.6 | 571.7 | 571.1 | 571.9 | 572.6 | 571.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | C-D | 6-7 | 571.7 | 572.6 | 573 | 572.1 | 571.7 | 572.6 | 573 | 572.1 | 571.7 | 572.6 | 573 | 572.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | C-D | 7-8 | 572.1 | 573 | 573.1 | 572 | 572.1 | 573 | 573.1 | 572 | 572.1 | 573 | 573.1 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | D-E | 1-2 | 569.2 | 570.3 | 570.2 | 569.2 | 569.2 | 570.3 | 570.2 | 569.2 | 569.2 | 570.3 | 570.2 | 569.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | D-E | 2-3 | 569.2 | 570.2 | 572.3 | 570.1 | 569.2 | 570.2 | 572.3 | 570.1 | 569.2 | 570.2 | 572.3 | 570.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | D-E | 3-4 | 570.1 | 572.3 | 572.2 | 570.1 | 570.1 | 572.3 | 572.2 | 570.1 | 570.1 | 572.3 | 572.2 | 570.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | D-E | 4-5 | 570.1 | 572.2 | 572.5 | 571.9 | 570.1 | 572.2 | 572.5 | 571.9 | 570.1 | 572.2 | 572.5 | 571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | D-E | 5-6 | 571.9 | 572.5 | 573.2 | 572.6 | 571.9 | 572.5 | 573.2 | 572.6 | 571.9 | 572.5 | 573.2 | 572.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | D-E | 6-7 | 572.6 | 573.2 | 573.8 | 573 | 572.6 | 573.2 | 573.8 | 573 | 572.6 | 573.2 | 573.8 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | D-E | 7-8 | 573 | 573.8 | 574 | 573.1 | 573 | 573.8 | 574 | 573.1 | 573 | 573.8 | 574 | 573.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | E-F | 1-2 | 570.3 | 572.2 | 571.7 | 570.2 | 570.3 | 572.2 | 571.7 | 570.2 | 570.3 | 572.2 | 571.7 | 570.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | E-F | 2-3 | 570.2 | 571.7 | 573.1 | 572.3 | 570.2 | 571.7 | 573.1 | 572.3 | 570.2 | 571.7 | 573.1 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | E-F | 3-4 | 572.3 | 573.1 | 573.1 | 572.2 | 572.3 | 573.1 | 573.1 | 572.2 | 572.3 | 573.1 | 573.1 | 572.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | E-F | 4-5 | 572.2 | 573.1 | 573.4 | 572.5 | 572.2 | 573.1 | 573.4 | 572.5 | 572.2 | 573.1 | 573.4 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | E-F | 5-6 | 572.5 | 573.4 | 573.8 | 573.2 | 572.5 | 573.4 | 573.8 | 573.2 | 572.5 | 573.4 | 573.8 | 573.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | E-F | 6-7 | 573.2 | 573.8 | 574.4 | 573.8 | 573.2 | 573.8 | 574.4 | 573.8 | 573.2 | 573.8 | 574.4 | 573.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | E-F | 7-8 | 573.8 | 574.4 | 575.2 | 574 | 573.8 | 574.4 | 575.2 | 574 | 573.8 | 574.4 | 575.2 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | F-G | 1-2 | 572.2 | 572.9 | 571.7 | 573.5 | 572.2 | 572.9 | 571.7 | 573.5 | 572.2 | 572.9 | 571.7 | 573.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | F-G | 2-3 | 571.7 | 573.5 | 574 | 573.1 | 571.7 | 573.5 | 574 | 573.1 | 571.7 | 573.5 | 574 | 573.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | F-G | 3-4 | 573.1 | 574 | 574.3 | 573.1 | 573.1 | 574 | 574.3 | 573.1 | 573.1 | 574 | 574.3 | 573.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | F-G | 4-5 | 573.1 | 574.3 | 574.5 | 573.4 | 573.1 | 574.3 | 574.5 | 573.4 | 573.1 | 574.3 | 574.5 | 573.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | F-G | 5-6 | 573.4 | 574.5 | 574.8 | 573.8 | 573.4 | 574.5 | 574.8 | 573.8 | 573.4 | 574.5 | 574.8 | 573.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | F-G | 6-7 | 573.8 | 574.8 | 575.4 | 574.4 | 573.8 | 574.8 | 575.4 | 574.4 | 573.8 | 574.8 | 575.4 | 574.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | F-G | 7-8 | 574.4 | 575.4 | 576.3 | 575.2 | 574.4 | 575.4 | 576.3 | 575.2 | 574.4 | 575.4 | 576.3 | 575.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | G-H | 1-2 | 572.9 | 574.1 | 575 | 573.5 | 572.9 | 574.1 | 575 | 573.5 | 572.9 | 574.1 | 575 | 573.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | G-H | 2-3 | 573.5 | 575 | 575.2 | 574 | 573.5 | 575 | 575.2 | 574 | 573.5 | 575 | 575.2 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | G-H | 3-4 | 574 | 575.2 | 575.5 | 574.3 | 574 | 575.2 | 575.5 | 574.3 | 574 | 575.2 | 575.5 | 574.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | G-H | 4-5 | 574.3 | 575.5 | 575.7 | 574.5 | 574.3 | 575.5 | 575.7 | 574.5 | 574.3 | 575.5 | 575.7 | 574.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | G-H | 5-6 | 574.5 | 575.7 | 575.8 | 574.8 | 574.5 | 575.7 | 575.8 | 574.8 | 574.5 | 575.7 | 575.8 | 574.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | G-H | 6-7 | 574.8 | 575.8 | 576.3 | 575.4 | 574.8 | 575.8 | 576.3 | 575.4 | 574.8 | 575.8 | 576.3 | 575.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | G-H | 7-8 | 575.4 | 576.3 | 576.9 | 576.3 | 575.4 | 576.3 | 576.9 | 576.3 | 575.4 | 576.3 | 576.9 | 576.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | H-I | 1-2 | 574.1 | 575.5 | 575.8 | 575 | 574.1 | 575.5 | 575.8 | 575 | 574.1 | 575.5 | 575.8 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | H-I | 2-3 | 575 | 575.8 | 576 | 575.2 | 575 | 575.8 | 576 | 575.2 | 575 | 575.8 | 576 | 575.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | H-I | 3-4 | 575.2 | 576 | 576.2 | 575.5 | 575.2 | 576 | 576.2 | 575.5 | 575.2 | 576 | 576.2 | 575.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | H-I | 4-5 | 575.5 | 576.2 | 576.5 | 575.7 | 575.5 | 576.2 | 576.5 | 575.7 | 575.5 | 576.2 | 576.5 | 575.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | H-I | 5-6 | 575.7 | 576.5 | 576.6 | 575.8 | 575.7 | 576.5 | 576.6 | 575.8 | 575.7 | 576.5 | 576.6 | 575.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | H-I | 6-7 | 575.8 | 576.6 | 577.2 | 576.3 | 575.8 | 576.6 | 577.2 | 576.3 | 575.8 | 576.6 | 577.2 | 576.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | H-I | 7-8 | 576.3 | 577.2 | 578 | 576.9 | 576.3 | 577.2 | 578 | 576.9 | 576.3 | 577.2 | 578 | 576.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | I-J | 1-2 | 575.5 | 577.8 | 578.1 | 575.8 | 575.5 | 577.8 | 578.1 | 575.8 | 575.5 | 577.8 | 578.1 | 575.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | I-J | 2-3 | 575.8 | 578.1 | 578.3 | 576 | 575.8 | 578.1 | 578.3 | 576 | 575.8 | 578.1 | 578.3 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | I-J | 3-4 | 576 | 578.3 | 577.9 | 576.2 | 576 | 578.3 | 577.9 | 576.2 | 576 | 578.3 | 577.9 | 576.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | I-J | 4-5 | 576.2 | 577.9 | 577.9 | 576.5 | 576.2 | 577.9 | 577.9 | 576.5 | 576.2 | 577.9 | 577.9 | 576.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | I-J | 5-6 | 576.5 | 577.9 | 577.8 | 576.6 | 576.5 | 577.9 | 577.8 | 576.6 | 576.5 | 577.9 | 577.8 | 576.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | I-J | 6-7 | 576.6 | 577.8 | 578.2 | 577.2 | 576.6 | 577.8 | 578.2 | 577.2 | 576.6 | 577.8 | 578.2 | 577.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | I-J | 7-8 | 577.2 | 578.2 | 578.5 | 578 | 577.2 | 578.2 | 578.5 | 578 | 577.2 | 578.2 | 578.5 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM PŁYTA DOLNA [m3] | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0
B. | PŁYTA GÓRNA
1 | A-B | 8-9 | 570.4 | 572.4 | 574.4 | 573 | 570.4 | 572.4 | 574.4 | 573 | 570.4 | 572.4 | 574.4 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | A-B | 9-10 | 573 | 574.4 | 576.1 | 574.6 | 573 | 574.4 | 576.1 | 574.6 | 573 | 574.4 | 576.1 | 574.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | A-B | 10-11 | 574.6 | 576.1 | 578.4 | 575.8 | 574.6 | 576.1 | 578.4 | 575.8 | 574.6 | 576.1 | 578.4 | 575.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | A-B | 11-12 | 575.8 | 578.4 | 581.5 | 577.9 | 575.8 | 578.4 | 581.5 | 577.9 | 575.8 | 578.4 | 581.5 | 577.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | A-B | 12-13 | 577.9 | 581.5 | 582.6 | 580.6 | 577.9 | 581.5 | 582.6 | 580.6 | 577.9 | 581.5 | 582.6 | 580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | A-B | 13-14 | 580.6 | 582.6 | 582.6 | 582 | 580.6 | 582.6 | 582.6 | 582 | 580.6 | 582.6 | 582.6 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | A-B | 14-15 | 582 | 582.6 | 582.7 | 580.5 | 582 | 582.6 | 582.7 | 580.5 | 582 | 582.6 | 582.7 | 580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | A-B | 15-16 | 580.5 | 582.7 | 579.8 | 579.4 | 580.5 | 582.7 | 579.8 | 579.4 | 580.5 | 582.7 | 579.8 | 579.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | A-B | 16-17 | 579.4 | 579.8 | 580.5 | 580.3 | 579.4 | 579.8 | 580.5 | 580.3 | 579.4 | 579.8 | 580.5 | 580.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | B-C | 8-9 | 572.4 | 572 | 575.5 | 574.4 | 572.4 | 572 | 575.5 | 574.4 | 572.4 | 572 | 575.5 | 574.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | B-C | 9-10 | 574.4 | 575.5 | 577.7 | 576.1 | 574.4 | 575.5 | 577.7 | 576.1 | 574.4 | 575.5 | 577.7 | 576.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | B-C | 10-11 | 576.1 | 577.7 | 580.6 | 578.4 | 576.1 | 577.7 | 580.6 | 578.4 | 576.1 | 577.7 | 580.6 | 578.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | B-C | 11-12 | 578.4 | 580.6 | 583 | 581.5 | 578.4 | 580.6 | 583 | 581.5 | 578.4 | 580.6 | 583 | 581.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | B-C | 12-13 | 581.5 | 583 | 582.6 | 582.6 | 581.5 | 583 | 582.6 | 582.6 | 581.5 | 583 | 582.6 | 582.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | B-C | 13-14 | 582.6 | 582.6 | 582.7 | 582.6 | 582.6 | 582.6 | 582.7 | 582.6 | 582.6 | 582.6 | 582.7 | 582.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | B-C | 14-15 | 582.6 | 582.7 | 582.8 | 582.7 | 582.6 | 582.7 | 582.8 | 582.7 | 582.6 | 582.7 | 582.8 | 582.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | B-C | 15-16 | 582.7 | 582.8 | 580.8 | 579.8 | 582.7 | 582.8 | 580.8 | 579.8 | 582.7 | 582.8 | 580.8 | 579.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | B-C | 16-17 | 579.8 | 580.8 | 580.8 | 580.5 | 579.8 | 580.8 | 580.8 | 580.5 | 579.8 | 580.8 | 580.8 | 580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | C-D | 8-9 | 572 | 573.1 | 576 | 575.5 | 572 | 573.1 | 576 | 575.5 | 572 | 573.1 | 576 | 575.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | C-D | 9-10 | 575.5 | 576 | 579.6 | 577.7 | 575.5 | 576 | 579.6 | 577.7 | 575.5 | 576 | 579.6 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | C-D | 10-11 | 577.7 | 579.6 | 581.3 | 580.6 | 577.7 | 579.6 | 581.3 | 580.6 | 577.7 | 579.6 | 581.3 | 580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | C-D | 11-12 | 580.6 | 581.3 | 582.2 | 583 | 580.6 | 581.3 | 582.2 | 583 | 580.6 | 581.3 | 582.2 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | C-D | 12-13 | 583 | 582.2 | 582.4 | 582.6 | 583 | 582.2 | 582.4 | 582.6 | 583 | 582.2 | 582.4 | 582.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | C-D | 13-14 | 582.6 | 582.4 | 582.7 | 582.7 | 582.6 | 582.4 | 582.7 | 582.7 | 582.6 | 582.4 | 582.7 | 582.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | C-D | 14-15 | 582.7 | 582.7 | 582.9 | 582.8 | 582.7 | 582.7 | 582.9 | 582.8 | 582.7 | 582.7 | 582.9 | 582.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | C-D | 15-16 | 582.8 | 582.9 | 581.9 | 580.8 | 582.8 | 582.9 | 581.9 | 580.8 | 582.8 | 582.9 | 581.9 | 580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | C-D | 16-17 | 580.8 | 581.9 | 582.8 | 580.8 | 580.8 | 581.9 | 582.8 | 580.8 | 580.8 | 581.9 | 582.8 | 580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | D-E | 8-9 | 573.1 | 574 | 577.5 | 576 | 573.1 | 574 | 577.5 | 576 | 573.1 | 574 | 577.5 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | D-E | 9-10 | 576 | 577.5 | 581.3 | 579.6 | 576 | 577.5 | 581.3 | 579.6 | 576 | 577.5 | 581.3 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | D-E | 10-11 | 579.6 | 581.3 | 582 | 581.3 | 579.6 | 581.3 | 582 | 581.3 | 579.6 | 581.3 | 582 | 581.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | D-E | 11-12 | 581.3 | 582 | 582.2 | 582.2 | 581.3 | 582 | 582.2 | 582.2 | 581.3 | 582 | 582.2 | 582.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | D-E | 12-13 | 582.2 | 582.2 | 582.5 | 582.4 | 582.2 | 582.2 | 582.5 | 582.4 | 582.2 | 582.2 | 582.5 | 582.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | D-E | 13-14 | 582.4 | 582.5 | 582.8 | 582.7 | 582.4 | 582.5 | 582.8 | 582.7 | 582.4 | 582.5 | 582.8 | 582.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | D-E | 14-15 | 582.7 | 582.8 | 582.9 | 582.9 | 582.7 | 582.8 | 582.9 | 582.9 | 582.7 | 582.8 | 582.9 | 582.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | D-E | 15-16 | 582.9 | 582.9 | 582.8 | 581.9 | 582.9 | 582.9 | 582.8 | 581.9 | 582.9 | 582.9 | 582.8 | 581.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | D-E | 16-17 | 581.9 | 582.8 | 582.8 | 582.8 | 581.9 | 582.8 | 582.8 | 582.8 | 581.9 | 582.8 | 582.8 | 582.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | D-E | 17-18 | 582.8 | 582.8 | 583.1 | 583.1 | 582.8 | 582.8 | 583.1 | 583.1 | 582.8 | 582.8 | 583.1 | 583.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | E-F | 8-9 | 574 | 575.2 | 579 | 577.5 | 574 | 575.2 | 579 | 577.5 | 574 | 575.2 | 579 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | E-F | 9-10 | 577.5 | 579 | 581.7 | 581.3 | 577.5 | 579 | 581.7 | 581.3 | 577.5 | 579 | 581.7 | 581.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | E-F | 10-11 | 581.3 | 581.7 | 582 | 582 | 581.3 | 581.7 | 582 | 582 | 581.3 | 581.7 | 582 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | E-F | 11-12 | 582 | 582 | 582.3 | 582.2 | 582 | 582 | 582.3 | 582.2 | 582 | 582 | 582.3 | 582.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | E-F | 12-13 | 582.2 | 582.3 | 582.6 | 582.5 | 582.2 | 582.3 | 582.6 | 582.5 | 582.2 | 582.3 | 582.6 | 582.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | E-F | 13-14 | 582.5 | 582.6 | 582.8 | 582.8 | 582.5 | 582.6 | 582.8 | 582.8 | 582.5 | 582.6 | 582.8 | 582.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | E-F | 14-15 | 582.8 | 582.8 | 583 | 582.9 | 582.8 | 582.8 | 583 | 582.9 | 582.8 | 582.8 | 583 | 582.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | E-F | 15-16 | 582.9 | 583 | 583.4 | 582.8 | 582.9 | 583 | 583.4 | 582.8 | 582.9 | 583 | 583.4 | 582.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | E-F | 16-17 | 582.8 | 583.4 | 583.3 | 582.8 | 582.8 | 583.4 | 583.3 | 582.8 | 582.8 | 583.4 | 583.3 | 582.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | E-F | 17-18 | 582.8 | 583.3 | 584.3 | 583.1 | 582.8 | 583.3 | 584.3 | 583.1 | 582.8 | 583.3 | 584.3 | 583.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | F-G | 8-9 | 575.2 | 576.3 | 579.4 | 579 | 575.2 | 576.3 | 579.4 | 579 | 575.2 | 576.3 | 579.4 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | F-G | 9-10 | 579 | 579.4 | 581.7 | 581.7 | 579 | 579.4 | 581.7 | 581.7 | 579 | 579.4 | 581.7 | 581.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | F-G | 10-11 | 581.7 | 581.7 | 581.9 | 582 | 581.7 | 581.7 | 581.9 | 582 | 581.7 | 581.7 | 581.9 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | F-G | 11-12 | 582 | 581.9 | 582.2 | 582.3 | 582 | 581.9 | 582.2 | 582.3 | 582 | 581.9 | 582.2 | 582.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | F-G | 12-13 | 582.3 | 582.2 | 582.4 | 582.6 | 582.3 | 582.2 | 582.4 | 582.6 | 582.3 | 582.2 | 582.4 | 582.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | F-G | 13-14 | 582.6 | 582.4 | 582.7 | 582.8 | 582.6 | 582.4 | 582.7 | 582.8 | 582.6 | 582.4 | 582.7 | 582.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | F-G | 14-15 | 582.8 | 582.7 | 583.1 | 583 | 582.8 | 582.7 | 583.1 | 583 | 582.8 | 582.7 | 583.1 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | F-G | 15-16 | 583 | 583.1 | 583.6 | 583.4 | 583 | 583.1 | 583.6 | 583.4 | 583 | 583.1 | 583.6 | 583.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | F-G | 16-17 | 583.4 | 583.6 | 583.6 | 583.3 | 583.4 | 583.6 | 583.6 | 583.3 | 583.4 | 583.6 | 583.6 | 583.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | F-G | 17-18 | 583.3 | 583.6 | 584 | 584.3 | 583.3 | 583.6 | 584 | 584.3 | 583.3 | 583.6 | 584 | 584.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | G-H | 8-9 | 576.3 | 576.9 | 581.4 | 579.4 | 576.3 | 576.9 | 581.4 | 579.4 | 576.3 | 576.9 | 581.4 | 579.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | G-H | 9-10 | 579.4 | 581.4 | 581.5 | 581.7 | 579.4 | 581.4 | 581.5 | 581.7 | 579.4 | 581.4 | 581.5 | 581.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | G-H | 10-11 | 581.7 | 581.5 | 582 | 581.9 | 581.7 | 581.5 | 582 | 581.9 | 581.7 | 581.5 | 582 | 581.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | G-H | 11-12 | 581.9 | 582 | 582.2 | 582.2 | 581.9 | 582 | 582.2 | 582.2 | 581.9 | 582 | 582.2 | 582.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | G-H | 12-13 | 582.2 | 582.2 | 582.5 | 582.4 | 582.2 | 582.2 | 582.5 | 582.4 | 582.2 | 582.2 | 582.5 | 582.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | G-H | 13-14 | 582.4 | 582.5 | 582.6 | 582.7 | 582.4 | 582.5 | 582.6 | 582.7 | 582.4 | 582.5 | 582.6 | 582.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | G-H | 14-15 | 582.7 | 582.6 | 583 | 583.1 | 582.7 | 582.6 | 583 | 583.1 | 582.7 | 582.6 | 583 | 583.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | G-H | 15-16 | 583.1 | 583 | 583.3 | 583.6 | 583.1 | 583 | 583.3 | 583.6 | 583.1 | 583 | 583.3 | 583.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | G-H | 16-17 | 583.6 | 583.3 | 583.7 | 583.6 | 583.6 | 583.3 | 583.7 | 583.6 | 583.6 | 583.3 | 583.7 | 583.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | G-H | 17-18 | 583.6 | 583.7 | 584.1 | 584.1 | 583.6 | 583.7 | 584.1 | 584.1 | 583.6 | 583.7 | 584.1 | 584.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | H-I | 8-9 | 576.9 | 578 | 581 | 581.4 | 576.9 | 578 | 581 | 581.4 | 576.9 | 578 | 581 | 581.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | H-I | 9-10 | 581.4 | 581 | 581.7 | 581.5 | 581.4 | 581 | 581.7 | 581.5 | 581.4 | 581 | 581.7 | 581.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | H-I | 10-11 | 581.5 | 581.7 | 581.8 | 582 | 581.5 | 581.7 | 581.8 | 582 | 581.5 | 581.7 | 581.8 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | H-I | 11-12 | 582 | 581.8 | 581.8 | 582.2 | 582 | 581.8 | 581.8 | 582.2 | 582 | 581.8 | 581.8 | 582.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | H-I | 12-13 | 582.2 | 581.8 | 582.2 | 582.5 | 582.2 | 581.8 | 582.2 | 582.5 | 582.2 | 581.8 | 582.2 | 582.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | H-I | 13-14 | 582.5 | 582.2 | 582.4 | 582.6 | 582.5 | 582.2 | 582.4 | 582.6 | 582.5 | 582.2 | 582.4 | 582.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | H-I | 14-15 | 582.6 | 582.4 | 583 | 583 | 582.6 | 582.4 | 583 | 583 | 582.6 | 582.4 | 583 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | H-I | 15-16 | 583 | 583 | 583.3 | 583.3 | 583 | 583 | 583.3 | 583.3 | 583 | 583 | 583.3 | 583.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | H-I | 16-17 | 583.3 | 583.3 | 584.5 | 583.8 | 583.3 | 583.3 | 584.5 | 583.8 | 583.3 | 583.3 | 584.5 | 583.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | I-J | 8-9 | 578 | 578.5 | 579.7 | 581 | 578 | 578.5 | 579.7 | 581 | 578 | 578.5 | 579.7 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | I-J | 9-10 | 581 | 579.7 | 580.7 | 581.7 | 581 | 579.7 | 580.7 | 581.7 | 581 | 579.7 | 580.7 | 581.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | I-J | 10-11 | 581.7 | 580.7 | 581.2 | 581.8 | 581.7 | 580.7 | 581.2 | 581.8 | 581.7 | 580.7 | 581.2 | 581.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | I-J | 11-12 | 581.8 | 581.2 | 581.6 | 581.8 | 581.8 | 581.2 | 581.6 | 581.8 | 581.8 | 581.2 | 581.6 | 581.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | I-J | 12-13 | 581.8 | 581.6 | 582.1 | 582.2 | 581.8 | 581.6 | 582.1 | 582.2 | 581.8 | 581.6 | 582.1 | 582.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | I-J | 13-14 | 582.2 | 582.1 | 582.5 | 582.4 | 582.2 | 582.1 | 582.5 | 582.4 | 582.2 | 582.1 | 582.5 | 582.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | I-J | 14-15 | 582.4 | 582.5 | 583.1 | 583 | 582.4 | 582.5 | 583.1 | 583 | 582.4 | 582.5 | 583.1 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM PŁYTA GÓRNA [m3] | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0
RAZEM CAŁOSĆ ROBÓT ZIEMNYCH (PŁYTA DOLNA + PŁYTA GÓRNA) [m3] | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | …………………………………...………….. | [10 empty] | …………………………………...…………..
[8 empty] | (miejscowość, data) | [10 empty] | (pieczęć i podpis Wykonawcy)
Uwagi do tygodniowego bilansu mas ziemnych
1. W kolumnach H, I, J, K, L, M, N, O należy wpisać wartości rzędnych z pomiaru geodezyjnego przedstawiające wykonany zakres robót w danym tygodniu.
2. Pomiary geodezyjne należy prowadzić w oparciu o siatkę niwelacyjną stanowiąca załącznik nr 5 do umowy
3. Wprowadzane rzędne z pomiaru geopdezyjnego należy odnaczyć poprzez pogrubienie kursuwą oraz zmianę koloru czcionki na czerwony.

## zał 4 BILANS zbiorczy
Załącznik nr 4 do umowy nr ZP.271.9.2015 z dnia …….. lipca 2015 r.
Nazwa zadania: Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum Zamawiający: Gmina Istebna – 43-470 Istebna 1000 Wykonawca: ……………………………………………. Kierownik budowy : ………….......................................... Inspektor nadzoru: .......................................................
BILANS MAS ZIEMNYCH ZBIORCZY - sporządzony na podstawie bilansów tygodniowych
Lp. | Lokalizacja rzędnych |  | OBJĘTOŚCI WYKOPÓW [m3] | [9 empty] | OBJETOŚCI NASYPÓW [m3]
|  |  | Przedmiar robót | Objętość w danym tygodniu roku 2015 na podstawie imformacji tygodniowej | [6 empty] | Obmiar robót | Różnica pomiędzy przedmiarem a obmiarem [ D-L] | Przedmiar robót | Objętość w danym tygodniu roku 2015 na podstawie imformacji tygodniowej | [6 empty] | Obmiar robót | Różnica pomiędzy przedmiarem a obmiarem [ D-L]
| oś pion. | oś poz. |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  |  |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z
A. | PŁYTA DOLNA
1 | A-B | 6-7 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2 | A-B | 7-8 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3 | B-C | 6-7 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
4 | B-C | 7-8 | 30.6 | [7 empty] | 0 | 30.6 | 30.6 | [7 empty] | 0 | 30.6
5 | C-D | 1-2 | 15.3 | [7 empty] | 0 | 15.3 | 15.3 | [7 empty] | 0 | 15.3
6 | C-D | 2-3 | 30.6 | [7 empty] | 0 | 30.6 | 30.6 | [7 empty] | 0 | 30.6
7 | C-D | 3-4 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
8 | C-D | 4-5 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
9 | C-D | 5-6 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
10 | C-D | 6-7 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
11 | C-D | 7-8 | 36.9 | [7 empty] | 0 | 36.9 | 151.2 | [7 empty] | 0 | 151.2
12 | D-E | 1-2 | 39.6 | [7 empty] | 0 | 39.6 | 82.8 | [7 empty] | 0 | 82.8
13 | D-E | 2-3 | 90 | [7 empty] | 0 | 90 | 176.4 | [7 empty] | 0 | 176.4
14 | D-E | 3-4 | 74.7 | [7 empty] | 0 | 74.7 | 166.5 | [7 empty] | 0 | 166.5
15 | D-E | 4-5 | 56.7 | [7 empty] | 0 | 56.7 | 141.75 | [7 empty] | 0 | 141.75
16 | D-E | 5-6 | 70.2 | [7 empty] | 0 | 70.2 | 138.15 | [7 empty] | 0 | 138.15
17 | D-E | 6-7 | 77.4 | [7 empty] | 0 | 77.4 | 136.35 | [7 empty] | 0 | 136.35
18 | D-E | 7-8 | 94.5 | [7 empty] | 0 | 94.5 | 216.45 | [7 empty] | 0 | 216.45
19 | E-F | 1-2 | 62.1 | [7 empty] | 0 | 62.1 | 113.4 | [7 empty] | 0 | 113.4
20 | E-F | 2-3 | 87.3 | [7 empty] | 0 | 87.3 | 218.7 | [7 empty] | 0 | 218.7
21 | E-F | 3-4 | 3.6 | [7 empty] | 0 | 3.6 | 174.96 | [7 empty] | 0 | 174.96
22 | E-F | 4-5 | 9.9 | [7 empty] | 0 | 9.9 | 189.36 | [7 empty] | 0 | 189.36
23 | E-F | 5-6 | 16.2 | [7 empty] | 0 | 16.2 | 185.4 | [7 empty] | 0 | 185.4
24 | E-F | 6-7 | 9 | [7 empty] | 0 | 9 | 162.9 | [7 empty] | 0 | 162.9
25 | E-F | 7-8 | 21.6 | [7 empty] | 0 | 21.6 | 161.1 | [7 empty] | 0 | 161.1
26 | F-G | 1-2 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 4.5 | [7 empty] | 0 | 4.5
27 | F-G | 2-3 | 45.9 | [7 empty] | 0 | 45.9 | 129.6 | [7 empty] | 0 | 129.6
28 | F-G | 3-4 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 156.87 | [7 empty] | 0 | 156.87
29 | F-G | 4-5 | 7.2 | [7 empty] | 0 | 7.2 | 160.02 | [7 empty] | 0 | 160.02
30 | F-G | 5-6 | 11.7 | [7 empty] | 0 | 11.7 | 158.4 | [7 empty] | 0 | 158.4
31 | F-G | 6-7 | 10.8 | [7 empty] | 0 | 10.8 | 145.8 | [7 empty] | 0 | 145.8
32 | F-G | 7-8 | 38.7 | [7 empty] | 0 | 38.7 | 153 | [7 empty] | 0 | 153
33 | G-H | 1-2 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
34 | G-H | 2-3 | 60.3 | [7 empty] | 0 | 60.3 | 122.85 | [7 empty] | 0 | 122.85
35 | G-H | 3-4 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 123.3 | [7 empty] | 0 | 123.3
36 | G-H | 4-5 | 10.8 | [7 empty] | 0 | 10.8 | 127.44 | [7 empty] | 0 | 127.44
37 | G-H | 5-6 | 13.5 | [7 empty] | 0 | 13.5 | 128.34 | [7 empty] | 0 | 128.34
38 | G-H | 6-7 | 9.9 | [7 empty] | 0 | 9.9 | 116.64 | [7 empty] | 0 | 116.64
39 | G-H | 7-8 | 54 | [7 empty] | 0 | 54 | 142.74 | [7 empty] | 0 | 142.74
40 | H-I | 1-2 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
41 | H-I | 2-3 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
42 | H-I | 3-4 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 43.65 | [7 empty] | 0 | 43.65
43 | H-I | 4-5 | 6.3 | [7 empty] | 0 | 6.3 | 93.24 | [7 empty] | 0 | 93.24
44 | H-I | 5-6 | 9.9 | [7 empty] | 0 | 9.9 | 95.94 | [7 empty] | 0 | 95.94
45 | H-I | 6-7 | 16.2 | [7 empty] | 0 | 16.2 | 95.94 | [7 empty] | 0 | 95.94
46 | H-I | 7-8 | 27.9 | [7 empty] | 0 | 27.9 | 90.54 | [7 empty] | 0 | 90.54
47 | I-J | 1-2 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
48 | I-J | 2-3 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
49 | I-J | 3-4 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 25.47 | [7 empty] | 0 | 25.47
50 | I-J | 4-5 | 5.4 | [7 empty] | 0 | 5.4 | 56.34 | [7 empty] | 0 | 56.34
51 | I-J | 5-6 | 4.5 | [7 empty] | 0 | 4.5 | 58.14 | [7 empty] | 0 | 58.14
52 | I-J | 6-7 | 7.2 | [7 empty] | 0 | 7.2 | 57.24 | [7 empty] | 0 | 57.24
53 | I-J | 7-8 | 8.1 | [7 empty] | 0 | 8.1 | 44.64 | [7 empty] | 0 | 44.64
RAZEM PŁ.DOL. [m3] |  |  | 1174.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174.5 | 4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4823
B. | PŁYTA GÓRNA
1 | A-B | 8-9 | 38.7 | [7 empty] | 0 | 38.7 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2 | A-B | 9-10 | 88.2 | [7 empty] | 0 | 88.2 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3 | A-B | 10-11 | 129.6 | [7 empty] | 0 | 129.6 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
4 | A-B | 11-12 | 181.8 | [7 empty] | 0 | 181.8 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
5 | A-B | 12-13 | 230.4 | [7 empty] | 0 | 230.4 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
6 | A-B | 13-14 | 248.4 | [7 empty] | 0 | 248.4 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
7 | A-B | 14-15 | 231.3 | [7 empty] | 0 | 231.3 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
8 | A-B | 15-16 | 167.4 | [7 empty] | 0 | 167.4 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
9 | A-B | 16-17 | 117 | [7 empty] | 0 | 117 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
10 | B-C | 8-9 | 107.1 | [7 empty] | 0 | 107.1 | 105.3 | [7 empty] | 0 | 105.3
11 | B-C | 9-10 | 177.3 | [7 empty] | 0 | 177.3 | 93.15 | [7 empty] | 0 | 93.15
12 | B-C | 10-11 | 237.6 | [7 empty] | 0 | 237.6 | 81.45 | [7 empty] | 0 | 81.45
13 | B-C | 11-12 | 319.5 | [7 empty] | 0 | 319.5 | 86.85 | [7 empty] | 0 | 86.85
14 | B-C | 12-13 | 355.5 | [7 empty] | 0 | 355.5 | 88.65 | [7 empty] | 0 | 88.65
15 | B-C | 13-14 | 260.1 | [7 empty] | 0 | 260.1 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
16 | B-C | 14-15 | 247.5 | [7 empty] | 0 | 247.5 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
17 | B-C | 15-16 | 187.2 | [7 empty] | 0 | 187.2 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
18 | B-C | 16-17 | 131.4 | [7 empty] | 0 | 131.4 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
19 | C-D | 8-9 | 127.8 | [7 empty] | 0 | 127.8 | 267.75 | [7 empty] | 0 | 267.75
20 | C-D | 9-10 | 223.2 | [7 empty] | 0 | 223.2 | 250.2 | [7 empty] | 0 | 250.2
21 | C-D | 10-11 | 295.2 | [7 empty] | 0 | 295.2 | 234 | [7 empty] | 0 | 234
22 | C-D | 11-12 | 351.9 | [7 empty] | 0 | 351.9 | 224.1 | [7 empty] | 0 | 224.1
23 | C-D | 12-13 | 356.4 | [7 empty] | 0 | 356.4 | 148.05 | [7 empty] | 0 | 148.05
24 | C-D | 13-14 | 300.6 | [7 empty] | 0 | 300.6 | 52.2 | [7 empty] | 0 | 52.2
25 | C-D | 14-15 | 257.4 | [7 empty] | 0 | 257.4 | 16.2 | [7 empty] | 0 | 16.2
26 | C-D | 15-16 | 181.8 | [7 empty] | 0 | 181.8 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
27 | C-D | 16-17 | 137.7 | [7 empty] | 0 | 137.7 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
28 | D-E | 8-9 | 77.4 | [7 empty] | 0 | 77.4 | 288 | [7 empty] | 0 | 288
29 | D-E | 9-10 | 208.8 | [7 empty] | 0 | 208.8 | 296.1 | [7 empty] | 0 | 296.1
30 | D-E | 10-11 | 279 | [7 empty] | 0 | 279 | 282.6 | [7 empty] | 0 | 282.6
31 | D-E | 11-12 | 294.3 | [7 empty] | 0 | 294.3 | 271.8 | [7 empty] | 0 | 271.8
32 | D-E | 12-13 | 348.3 | [7 empty] | 0 | 348.3 | 281.52 | [7 empty] | 0 | 281.52
33 | D-E | 13-14 | 323.1 | [7 empty] | 0 | 323.1 | 211.77 | [7 empty] | 0 | 211.77
34 | D-E | 14-15 | 295.2 | [7 empty] | 0 | 295.2 | 179.1 | [7 empty] | 0 | 179.1
35 | D-E | 15-16 | 252 | [7 empty] | 0 | 252 | 127.8 | [7 empty] | 0 | 127.8
36 | D-E | 16-17 | 157.5 | [7 empty] | 0 | 157.5 | 37.8 | [7 empty] | 0 | 37.8
37 | D-E | 17-18 | 97.2 | [7 empty] | 0 | 97.2 | 7.2 | [7 empty] | 0 | 7.2
38 | E-F | 8-9 | 65.7 | [7 empty] | 0 | 65.7 | 225 | [7 empty] | 0 | 225
39 | E-F | 9-10 | 173.7 | [7 empty] | 0 | 173.7 | 210.6 | [7 empty] | 0 | 210.6
40 | E-F | 10-11 | 224.1 | [7 empty] | 0 | 224.1 | 198.9 | [7 empty] | 0 | 198.9
41 | E-F | 11-12 | 225 | [7 empty] | 0 | 225 | 191.7 | [7 empty] | 0 | 191.7
42 | E-F | 12-13 | 277.2 | [7 empty] | 0 | 277.2 | 241.74 | [7 empty] | 0 | 241.74
43 | E-F | 13-14 | 249.3 | [7 empty] | 0 | 249.3 | 217.62 | [7 empty] | 0 | 217.62
44 | E-F | 14-15 | 256.5 | [7 empty] | 0 | 256.5 | 234.9 | [7 empty] | 0 | 234.9
45 | E-F | 15-16 | 266.4 | [7 empty] | 0 | 266.4 | 226.17 | [7 empty] | 0 | 226.17
46 | E-F | 16-17 | 200.7 | [7 empty] | 0 | 200.7 | 153 | [7 empty] | 0 | 153
47 | E-F | 17-18 | 92.7 | [7 empty] | 0 | 92.7 | 51.3 | [7 empty] | 0 | 51.3
48 | F-G | 8-9 | 67.5 | [7 empty] | 0 | 67.5 | 183.6 | [7 empty] | 0 | 183.6
49 | F-G | 9-10 | 161.1 | [7 empty] | 0 | 161.1 | 171.9 | [7 empty] | 0 | 171.9
50 | F-G | 10-11 | 196.2 | [7 empty] | 0 | 196.2 | 162.9 | [7 empty] | 0 | 162.9
51 | F-G | 11-12 | 195.3 | [7 empty] | 0 | 195.3 | 157.5 | [7 empty] | 0 | 157.5
52 | F-G | 12-13 | 187.2 | [7 empty] | 0 | 187.2 | 144.9 | [7 empty] | 0 | 144.9
53 | F-G | 13-14 | 166.5 | [7 empty] | 0 | 166.5 | 140.58 | [7 empty] | 0 | 140.58
54 | F-G | 14-15 | 140.4 | [7 empty] | 0 | 140.4 | 109.26 | [7 empty] | 0 | 109.26
55 | F-G | 15-16 | 270.9 | [7 empty] | 0 | 270.9 | 248.4 | [7 empty] | 0 | 248.4
56 | F-G | 16-17 | 171.9 | [7 empty] | 0 | 171.9 | 168.3 | [7 empty] | 0 | 168.3
57 | F-G | 17-18 | 78.3 | [7 empty] | 0 | 78.3 | 80.1 | [7 empty] | 0 | 80.1
58 | G-H | 8-9 | 69.3 | [7 empty] | 0 | 69.3 | 143.1 | [7 empty] | 0 | 143.1
59 | G-H | 9-10 | 147.6 | [7 empty] | 0 | 147.6 | 133.2 | [7 empty] | 0 | 133.2
60 | G-H | 10-11 | 162.9 | [7 empty] | 0 | 162.9 | 126 | [7 empty] | 0 | 126
61 | G-H | 11-12 | 160.2 | [7 empty] | 0 | 160.2 | 117.9 | [7 empty] | 0 | 117.9
62 | G-H | 12-13 | 149.4 | [7 empty] | 0 | 149.4 | 103.5 | [7 empty] | 0 | 103.5
63 | G-H | 13-14 | 127.8 | [7 empty] | 0 | 127.8 | 100.26 | [7 empty] | 0 | 100.26
64 | G-H | 14-15 | 102.6 | [7 empty] | 0 | 102.6 | 68.94 | [7 empty] | 0 | 68.94
65 | G-H | 15-16 | 101.7 | [7 empty] | 0 | 101.7 | 77.04 | [7 empty] | 0 | 77.04
66 | G-H | 16-17 | 74.7 | [7 empty] | 0 | 74.7 | 72.9 | [7 empty] | 0 | 72.9
67 | G-H | 17-18 | 29.7 | [7 empty] | 0 | 29.7 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
68 | H-I | 8-9 | 126 | [7 empty] | 0 | 126 | 164.7 | [7 empty] | 0 | 164.7
69 | H-I | 9-10 | 127.8 | [7 empty] | 0 | 127.8 | 93.6 | [7 empty] | 0 | 93.6
70 | H-I | 10-11 | 127.8 | [7 empty] | 0 | 127.8 | 86.4 | [7 empty] | 0 | 86.4
71 | H-I | 11-12 | 117 | [7 empty] | 0 | 117 | 73.8 | [7 empty] | 0 | 73.8
72 | H-I | 12-13 | 105.3 | [7 empty] | 0 | 105.3 | 59.4 | [7 empty] | 0 | 59.4
73 | H-I | 13-14 | 82.8 | [7 empty] | 0 | 82.8 | 55.44 | [7 empty] | 0 | 55.44
74 | H-I | 14-15 | 63 | [7 empty] | 0 | 63 | 28.62 | [7 empty] | 0 | 28.62
75 | H-I | 15-16 | 43.2 | [7 empty] | 0 | 43.2 | 33.48 | [7 empty] | 0 | 33.48
76 | H-I | 16-17 | 17.1 | [7 empty] | 0 | 17.1 | 17.1 | [7 empty] | 0 | 17.1
77 | I-J | 8-9 | 40.5 | [7 empty] | 0 | 40.5 | 74.7 | [7 empty] | 0 | 74.7
78 | I-J | 9-10 | 80.1 | [7 empty] | 0 | 80.1 | 63 | [7 empty] | 0 | 63
79 | I-J | 10-11 | 75.6 | [7 empty] | 0 | 75.6 | 43.2 | [7 empty] | 0 | 43.2
80 | I-J | 11-12 | 65.7 | [7 empty] | 0 | 65.7 | 29.7 | [7 empty] | 0 | 29.7
81 | I-J | 12-13 | 50.4 | [7 empty] | 0 | 50.4 | 50.4 | [7 empty] | 0 | 50.4
82 | I-J | 13-14 | 28.8 | [7 empty] | 0 | 28.8 | 28.8 | [7 empty] | 0 | 28.8
83 | I-J | 14-15 | 22.5 | [7 empty] | 0 | 22.5 | 22.5 | [7 empty] | 0 | 22.5
RAZEM PŁ. GÓR. [m3] |  |  | 13986.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13986.9 | 9017.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9017.64
RAZEM CAŁOSĆ [m3] |  |  | 15161.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15161.4 | 13840.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13840.64
[8 empty] | …………………………………...………….. | [10 empty] | …………………………………...…………..
[8 empty] | (miejscowość, data) | [10 empty] | (pieczęć i podpis Wykonawcy)

## Bilans zał do przedmiaru robót
Załącznik nr 5 do umowy nr ZP.271.9.2015 z dnia …….. lipca 2015 r.
Nazwa zadania: Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum Zamawiający: Gmina Istebna – 43-470 Istebna 1000 Wykonawca: ……………………………………………. Kierownik budowy : ………….......................................... Inspektor nadzoru: .......................................................
BILANS MAS ZIEMNYCH - przedmiar robót
Lp. | Lokalizacja rzędnych |  | Wartość rzędnych istniejących [m n.p.m.] |  |  |  | Wartość rzędnych posadownienia [m n.p.m.] |  |  |  | Wartość rzędnych projektowych [m n.p.m.] |  |  |  | WYKOPY | [5 empty] | NASYPY
[15 empty] | Wysokość [m] |  |  |  | Wysokość średnia [m] | Objętość [m3] | Wysokość [m] |  |  |  | Wysokość średnia [m] | Objętość [m3]
| oś pion. | oś poz. | [12 empty] | D-H | E-I | F-J | G-K | (P+Q+R+S)/4 | T x 6m x 6m | L-H | M-I | N-J | O-K | (Y+Z+A´+B')/4 | C´x 6m x 6m
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z | A´ | B´ | C´ | D´
A. | PŁYTA DOLNA
1 | A-B | 6-7 | 569.8 | 570.8 | 571 | 570.1 | 569.8 | 570.8 | 571 | 570.1 | 569.8 | 570.8 | 571 | 570.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | A-B | 7-8 | 570.1 | 571 | 572.4 | 570.4 | 570.1 | 571 | 572.4 | 570.4 | 570.1 | 571 | 572.4 | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | B-C | 6-7 | 570.8 | 571.7 | 572.1 | 571 | 570.8 | 571.7 | 572.1 | 571 | 570.8 | 571.7 | 572.1 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | B-C | 7-8 | 571 | 572.1 | 572 | 572.4 | 571 | 572.1 | 570.5 | 570.5 | 571 | 572.1 | 572 | 572.4 | 0 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.85 | 30.6 | 0 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.85 | 30.6
5 | C-D | 1-2 | 568.5 | 569.2 | 569.2 | 568 | 568.5 | 569.2 | 567.5 | 568 | 568.5 | 569.2 | 569.2 | 568 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.425 | 15.3 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.425 | 15.3
6 | C-D | 2-3 | 568 | 569.2 | 570.1 | 567.5 | 568 | 567.5 | 568.4 | 567.5 | 568 | 569.2 | 570.1 | 567.5 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.85 | 30.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.85 | 30.6
7 | C-D | 3-4 | 567.5 | 570.1 | 570.1 | 570.1 | 567.5 | 570.1 | 570.1 | 570.1 | 567.5 | 570.1 | 570.1 | 570.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | C-D | 4-5 | 570.1 | 570.1 | 571.9 | 571.1 | 570.1 | 570.1 | 571.9 | 571.1 | 570.1 | 570.1 | 571.9 | 571.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | C-D | 5-6 | 571.1 | 571.9 | 572.6 | 571.7 | 571.1 | 571.9 | 572.6 | 571.7 | 571.1 | 571.9 | 572.6 | 571.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | C-D | 6-7 | 571.7 | 572.6 | 573 | 572.1 | 571.7 | 572.6 | 573 | 572.1 | 571.7 | 572.6 | 573 | 572.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | C-D | 7-8 | 572.1 | 573 | 573.1 | 572 | 572.1 | 573 | 570.5 | 570.5 | 572.1 | 573 | 579 | 578.8 | 0 | 0 | 2.6 | 1.5 | 1.025 | 36.9 | 0 | 0 | 8.5 | 8.3 | 4.2 | 151.2
12 | D-E | 1-2 | 569.2 | 570.3 | 570.2 | 569.2 | 569.2 | 570.3 | 567.5 | 567.5 | 569.2 | 570.3 | 573.6 | 570.6 | 0 | 0 | 2.7 | 1.7 | 1.1 | 39.6 | 0 | 0 | 6.1 | 3.1 | 2.3 | 82.8
13 | D-E | 2-3 | 569.2 | 570.2 | 572.3 | 570.1 | 567.5 | 567.5 | 568.4 | 568.4 | 570.6 | 573.6 | 576.4 | 570.8 | 1.7 | 2.7 | 3.9 | 1.7 | 2.5 | 90 | 3.1 | 6.1 | 8 | 2.4 | 4.9 | 176.4
14 | D-E | 3-4 | 570.1 | 572.3 | 572.2 | 570.1 | 568.4 | 568.4 | 569.8 | 569.8 | 570.8 | 576.4 | 576.4 | 571.3 | 1.7 | 3.9 | 2.4 | 0.3 | 2.075 | 74.7 | 2.4 | 8 | 6.6 | 1.5 | 4.625 | 166.5
15 | D-E | 4-5 | 570.1 | 572.2 | 572.5 | 571.9 | 569.8 | 569.8 | 570.4 | 570.4 | 571.3 | 576.4 | 576.55 | 571.9 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 1.575 | 56.7 | 1.5 | 6.6 | 6.15 | 1.5 | 3.9375 | 141.75
16 | D-E | 5-6 | 571.9 | 572.5 | 573.2 | 572.6 | 570.4 | 570.4 | 570.8 | 570.8 | 571.9 | 576.55 | 576.7 | 572.6 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 1.95 | 70.2 | 1.5 | 6.15 | 5.9 | 1.8 | 3.8375 | 138.15
17 | D-E | 6-7 | 572.6 | 573.2 | 573.8 | 573 | 570.8 | 570.8 | 571.2 | 571.2 | 572.6 | 576.7 | 576.85 | 573 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 1.8 | 2.15 | 77.4 | 1.8 | 5.9 | 5.65 | 1.8 | 3.7875 | 136.35
18 | D-E | 7-8 | 573 | 573.8 | 574 | 573.1 | 571.2 | 571.2 | 570.5 | 570.5 | 573 | 576.85 | 578.6 | 579 | 1.8 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 2.625 | 94.5 | 1.8 | 5.65 | 8.1 | 8.5 | 6.0125 | 216.45
19 | E-F | 1-2 | 570.3 | 572.2 | 571.7 | 570.2 | 570.3 | 572.2 | 567.5 | 567.5 | 570.3 | 572.2 | 574 | 573.6 | 0 | 0 | 4.2 | 2.7 | 1.725 | 62.1 | 0 | 0 | 6.5 | 6.1 | 3.15 | 113.4
20 | E-F | 2-3 | 570.2 | 571.7 | 573.1 | 572.3 | 567.5 | 571.3 | 571.3 | 567.5 | 573.6 | 574 | 577.9 | 576.4 | 2.7 | 0.4 | 1.8 | 4.8 | 2.425 | 87.3 | 6.1 | 2.7 | 6.6 | 8.9 | 6.075 | 218.7
21 | E-F | 3-4 | 572.3 | 573.1 | 573.1 | 572.2 | 572.3 | 573.1 | 572.7 | 572.2 | 576.4 | 577.9 | 577.94 | 577.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.24 | 5.3 | 4.86 | 174.96
22 | E-F | 4-5 | 572.2 | 573.1 | 573.4 | 572.5 | 572.2 | 572.7 | 572.7 | 572.5 | 577.5 | 577.94 | 578.05 | 577.65 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.275 | 9.9 | 5.3 | 5.24 | 5.35 | 5.15 | 5.26 | 189.36
23 | E-F | 5-6 | 572.5 | 573.4 | 573.8 | 573.2 | 572.5 | 572.7 | 572.7 | 573.2 | 577.65 | 578.05 | 578.2 | 577.8 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.45 | 16.2 | 5.15 | 5.35 | 5.5 | 4.6 | 5.15 | 185.4
24 | E-F | 6-7 | 573.2 | 573.8 | 574.4 | 573.8 | 573.2 | 573.6 | 573.6 | 573.8 | 577.8 | 578.2 | 578.35 | 577.95 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.25 | 9 | 4.6 | 4.6 | 4.75 | 4.15 | 4.525 | 162.9
25 | E-F | 7-8 | 573.8 | 574.4 | 575.2 | 574 | 573.8 | 573.6 | 573.6 | 574 | 577.95 | 578.35 | 578.5 | 578.1 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 0.6 | 21.6 | 4.15 | 4.75 | 4.9 | 4.1 | 4.475 | 161.1
26 | F-G | 1-2 | 572.2 | 572.9 | 571.7 | 573.5 | 572.2 | 572.9 | 571.7 | 573.5 | 572.2 | 572.9 | 571.7 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.125 | 4.5
27 | F-G | 2-3 | 571.7 | 573.5 | 574 | 573.1 | 571.3 | 572.3 | 572.3 | 571.3 | 574 | 571.7 | 578 | 577.9 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.275 | 45.9 | 2.7 | -0.6 | 5.7 | 6.6 | 3.6 | 129.6
28 | F-G | 3-4 | 573.1 | 574 | 574.3 | 573.1 | 573.1 | 574 | 574.3 | 573.1 | 577.9 | 578 | 578.09 | 577.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4 | 3.79 | 4.84 | 4.3575 | 156.87
29 | F-G | 4-5 | 573.1 | 574.3 | 574.5 | 573.4 | 573.1 | 574 | 574 | 573.4 | 577.94 | 578.09 | 578.2 | 578.05 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 7.2 | 4.84 | 4.09 | 4.2 | 4.65 | 4.445 | 160.02
30 | F-G | 5-6 | 573.4 | 574.5 | 574.8 | 573.8 | 573.4 | 574 | 574 | 573.8 | 578.05 | 578.2 | 578.35 | 578.2 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.325 | 11.7 | 4.65 | 4.2 | 4.35 | 4.4 | 4.4 | 158.4
31 | F-G | 6-7 | 573.8 | 574.8 | 575.4 | 574.4 | 573.8 | 574.5 | 574.5 | 574.4 | 578.2 | 578.35 | 578.5 | 578.35 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.3 | 10.8 | 4.4 | 3.85 | 4 | 3.95 | 4.05 | 145.8
32 | F-G | 7-8 | 574.4 | 575.4 | 576.3 | 575.2 | 574.4 | 575.4 | 573.6 | 573.6 | 578.35 | 578.5 | 578.65 | 578.5 | 0 | 0 | 2.7 | 1.6 | 1.075 | 38.7 | 3.95 | 3.1 | 5.05 | 4.9 | 4.25 | 153
33 | G-H | 1-2 | 572.9 | 574.1 | 575 | 573.5 | 572.9 | 574.1 | 575 | 573.5 | 572.9 | 574.1 | 575 | 573.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | G-H | 2-3 | 573.5 | 575 | 575.2 | 574 | 572.3 | 573.2 | 573.2 | 572.3 | 573.5 | 575 | 578.15 | 578 | 1.2 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.675 | 60.3 | 1.2 | 1.8 | 4.95 | 5.7 | 3.4125 | 122.85
35 | G-H | 3-4 | 574 | 575.2 | 575.5 | 574.3 | 574 | 575.2 | 575.5 | 574.3 | 578 | 578.15 | 578.35 | 578.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.95 | 2.85 | 3.9 | 3.425 | 123.3
36 | G-H | 4-5 | 574.3 | 575.5 | 575.7 | 574.5 | 574.3 | 575 | 575 | 574.5 | 578.09 | 578.24 | 578.39 | 578.24 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 10.8 | 3.79 | 3.24 | 3.39 | 3.74 | 3.54 | 127.44
37 | G-H | 5-6 | 574.5 | 575.7 | 575.8 | 574.8 | 574.5 | 575 | 575 | 574.8 | 578.24 | 578.39 | 578.54 | 578.39 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.375 | 13.5 | 3.74 | 3.39 | 3.54 | 3.59 | 3.565 | 128.34
38 | G-H | 6-7 | 574.8 | 575.8 | 576.3 | 575.4 | 574.8 | 575.5 | 575.5 | 575.4 | 578.39 | 578.54 | 578.69 | 578.54 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.275 | 9.9 | 3.59 | 3.04 | 3.19 | 3.14 | 3.24 | 116.64
39 | G-H | 7-8 | 575.4 | 576.3 | 576.9 | 576.3 | 575.4 | 576.3 | 573.6 | 573.6 | 578.54 | 578.69 | 578.84 | 578.69 | 0 | 0 | 3.3 | 2.7 | 1.5 | 54 | 3.14 | 2.39 | 5.24 | 5.09 | 3.965 | 142.74
40 | H-I | 1-2 | 574.1 | 575.5 | 575.8 | 575 | 574.1 | 575.5 | 575.8 | 575 | 574.1 | 575.5 | 575.8 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | H-I | 2-3 | 575 | 575.8 | 576 | 575.2 | 575 | 575.8 | 576 | 575.2 | 575 | 575.8 | 576 | 575.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | H-I | 3-4 | 575.2 | 576 | 576.2 | 575.5 | 575.2 | 576 | 576.2 | 575.5 | 575.2 | 576 | 578.35 | 578.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 2.7 | 1.2125 | 43.65
43 | H-I | 4-5 | 575.5 | 576.2 | 576.5 | 575.7 | 575.5 | 576 | 576 | 575.7 | 578.24 | 578.39 | 578.54 | 578.39 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.175 | 6.3 | 2.74 | 2.39 | 2.54 | 2.69 | 2.59 | 93.24
44 | H-I | 5-6 | 575.7 | 576.5 | 576.6 | 575.8 | 575.7 | 576 | 576 | 575.8 | 578.39 | 578.54 | 578.69 | 578.54 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.275 | 9.9 | 2.69 | 2.54 | 2.69 | 2.74 | 2.665 | 95.94
45 | H-I | 6-7 | 575.8 | 576.6 | 577.2 | 576.3 | 575.8 | 576 | 576 | 576.3 | 578.54 | 578.69 | 578.84 | 578.69 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.45 | 16.2 | 2.74 | 2.69 | 2.84 | 2.39 | 2.665 | 95.94
46 | H-I | 7-8 | 576.3 | 577.2 | 578 | 576.9 | 576.3 | 577.2 | 574.9 | 576.9 | 578.69 | 578.84 | 578.99 | 578.84 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.775 | 27.9 | 2.39 | 1.64 | 4.09 | 1.94 | 2.515 | 90.54
47 | I-J | 1-2 | 575.5 | 577.8 | 578.1 | 575.8 | 575.5 | 577.8 | 578.1 | 575.8 | 575.5 | 577.8 | 578.1 | 575.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | I-J | 2-3 | 575.8 | 578.1 | 578.3 | 576 | 575.8 | 578.1 | 578.3 | 576 | 575.8 | 578.1 | 578.3 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | I-J | 3-4 | 576 | 578.3 | 577.9 | 576.2 | 576 | 578.3 | 577.9 | 576.2 | 576 | 578.3 | 578.54 | 578.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 2.19 | 0.7075 | 25.47
50 | I-J | 4-5 | 576.2 | 577.9 | 577.9 | 576.5 | 576.2 | 577.6 | 577.6 | 576.5 | 578.39 | 578.54 | 578.69 | 578.54 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.15 | 5.4 | 2.19 | 0.94 | 1.09 | 2.04 | 1.565 | 56.34
51 | I-J | 5-6 | 576.5 | 577.9 | 577.8 | 576.6 | 576.5 | 577.6 | 577.6 | 576.6 | 578.54 | 578.69 | 578.84 | 578.69 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.125 | 4.5 | 2.04 | 1.09 | 1.24 | 2.09 | 1.615 | 58.14
52 | I-J | 6-7 | 576.6 | 577.8 | 578.2 | 577.2 | 576.6 | 577.6 | 577.6 | 577.2 | 578.69 | 578.84 | 578.99 | 578.84 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 7.2 | 2.09 | 1.24 | 1.39 | 1.64 | 1.59 | 57.24
53 | I-J | 7-8 | 577.2 | 578.2 | 578.5 | 578 | 577.2 | 577.9 | 577.9 | 578 | 578.84 | 578.99 | 579.14 | 578.99 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.225 | 8.1 | 1.64 | 1.09 | 1.24 | 0.99 | 1.24 | 44.64
RAZEM PŁYTA DOLNA [m3] | [19 empty] | 1174.5 | [5 empty] | 4822.56
B. | PŁYTA GÓRNA
1 | A-B | 8-9 | 570.4 | 572.4 | 574.4 | 573 | 570.4 | 571.8 | 572.2 | 571.5 | 570.4 | 571.8 | 572.2 | 571.5 | 0 | 0.6 | 2.2 | 1.5 | 1.075 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | A-B | 9-10 | 573 | 574.4 | 576.1 | 574.6 | 571.5 | 572.2 | 572.5 | 572.1 | 571.5 | 572.2 | 572.5 | 572.1 | 1.5 | 2.2 | 3.6 | 2.5 | 2.45 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | A-B | 10-11 | 574.6 | 576.1 | 578.4 | 575.8 | 572.1 | 572.5 | 573.1 | 572.8 | 572.1 | 572.5 | 573.1 | 572.8 | 2.5 | 3.6 | 5.3 | 3 | 3.6 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | A-B | 11-12 | 575.8 | 578.4 | 581.5 | 577.9 | 572.8 | 573.1 | 574.1 | 573.4 | 572.8 | 573.1 | 574.1 | 573.4 | 3 | 5.3 | 7.4 | 4.5 | 5.05 | 181.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | A-B | 12-13 | 577.9 | 581.5 | 582.6 | 580.6 | 573.4 | 574.1 | 575 | 574.5 | 573.4 | 574.1 | 575 | 574.5 | 4.5 | 7.4 | 7.6 | 6.1 | 6.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | A-B | 13-14 | 580.6 | 582.6 | 582.6 | 582 | 574.5 | 575 | 575.5 | 575.2 | 574.5 | 575 | 575.5 | 575.2 | 6.1 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 248.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | A-B | 14-15 | 582 | 582.6 | 582.7 | 580.5 | 575.2 | 575.5 | 575.8 | 575.6 | 575.2 | 575.5 | 575.8 | 575.6 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 4.9 | 6.425 | 231.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | A-B | 15-16 | 580.5 | 582.7 | 579.8 | 579.4 | 575.6 | 575.8 | 576.3 | 576.1 | 575.6 | 575.8 | 576.3 | 576.1 | 4.9 | 6.9 | 3.5 | 3.3 | 4.65 | 167.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | A-B | 16-17 | 579.4 | 579.8 | 580.5 | 580.3 | 576.5 | 576.5 | 577 | 577 | 576.5 | 576.5 | 577 | 577 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.25 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | B-C | 8-9 | 572.4 | 572 | 575.5 | 574.4 | 570.4 | 570.4 | 570.8 | 570.8 | 571.8 | 575.3 | 574.7 | 572.3 | 2 | 1.6 | 4.7 | 3.6 | 2.975 | 107.1 | 1.4 | 4.9 | 3.9 | 1.5 | 2.925 | 105.3
11 | B-C | 9-10 | 574.4 | 575.5 | 577.7 | 576.1 | 570.8 | 570.8 | 571.2 | 571.2 | 572.3 | 574.7 | 574.85 | 572.5 | 3.6 | 4.7 | 6.5 | 4.9 | 4.925 | 177.3 | 1.5 | 3.9 | 3.65 | 1.3 | 2.5875 | 93.15
12 | B-C | 10-11 | 576.1 | 577.7 | 580.6 | 578.4 | 571.5 | 571.5 | 571.7 | 571.7 | 572.5 | 574.85 | 575 | 573.1 | 4.6 | 6.2 | 8.9 | 6.7 | 6.6 | 237.6 | 1 | 3.35 | 3.3 | 1.4 | 2.2625 | 81.45
13 | B-C | 11-12 | 578.4 | 580.6 | 583 | 581.5 | 571.7 | 571.7 | 572.3 | 572.3 | 573.1 | 575 | 575.15 | 574.4 | 6.7 | 8.9 | 10.7 | 9.2 | 8.875 | 319.5 | 1.4 | 3.3 | 2.85 | 2.1 | 2.4125 | 86.85
14 | B-C | 12-13 | 581.5 | 583 | 582.6 | 582.6 | 572.3 | 572.3 | 572.8 | 572.8 | 574.4 | 575.15 | 575.5 | 575 | 9.2 | 10.7 | 9.8 | 9.8 | 9.875 | 355.5 | 2.1 | 2.85 | 2.7 | 2.2 | 2.4625 | 88.65
15 | B-C | 13-14 | 582.6 | 582.6 | 582.7 | 582.6 | 575 | 575.3 | 575.8 | 575.5 | 575 | 575.3 | 575.8 | 575.5 | 7.6 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 7.225 | 260.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | B-C | 14-15 | 582.6 | 582.7 | 582.8 | 582.7 | 575.5 | 575.8 | 576.2 | 575.8 | 575.5 | 575.8 | 576.2 | 575.8 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.875 | 247.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | B-C | 15-16 | 582.7 | 582.8 | 580.8 | 579.8 | 575.8 | 576.2 | 577 | 576.3 | 575.8 | 576.2 | 577 | 576.3 | 6.9 | 6.6 | 3.8 | 3.5 | 5.2 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | B-C | 16-17 | 579.8 | 580.8 | 580.8 | 580.5 | 576.3 | 577 | 577 | 577 | 576.3 | 577 | 577 | 577 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.65 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | C-D | 8-9 | 572 | 573.1 | 576 | 575.5 | 570.4 | 570.4 | 570.8 | 570.8 | 575.3 | 581.1 | 581.05 | 574.7 | 1.6 | 2.7 | 5.2 | 4.7 | 3.55 | 127.8 | 4.9 | 10.7 | 10.25 | 3.9 | 7.4375 | 267.75
20 | C-D | 9-10 | 575.5 | 576 | 579.6 | 577.7 | 570.8 | 570.8 | 571.2 | 571.2 | 574.7 | 581.05 | 581.2 | 574.85 | 4.7 | 5.2 | 8.4 | 6.5 | 6.2 | 223.2 | 3.9 | 10.25 | 10 | 3.65 | 6.95 | 250.2
21 | C-D | 10-11 | 577.7 | 579.6 | 581.3 | 580.6 | 571.5 | 571.5 | 571.7 | 571.7 | 574.85 | 581.2 | 581.35 | 575 | 6.2 | 8.1 | 9.6 | 8.9 | 8.2 | 295.2 | 3.35 | 9.7 | 9.65 | 3.3 | 6.5 | 234
22 | C-D | 11-12 | 580.6 | 581.3 | 582.2 | 583 | 571.7 | 571.7 | 572.3 | 572.3 | 575 | 581.35 | 581.4 | 575.15 | 8.9 | 9.6 | 9.9 | 10.7 | 9.775 | 351.9 | 3.3 | 9.65 | 9.1 | 2.85 | 6.225 | 224.1
23 | C-D | 12-13 | 583 | 582.2 | 582.4 | 582.6 | 572.3 | 572.3 | 573 | 573 | 575.15 | 581.4 | 577.5 | 573 | 10.7 | 9.9 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 356.4 | 2.85 | 9.1 | 4.5 | 0 | 4.1125 | 148.05
24 | C-D | 13-14 | 582.6 | 582.4 | 582.7 | 582.7 | 574 | 574 | 574.5 | 574.5 | 574 | 577.5 | 576.8 | 574.5 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.35 | 300.6 | 0 | 3.5 | 2.3 | 0 | 1.45 | 52.2
25 | C-D | 14-15 | 582.7 | 582.7 | 582.9 | 582.8 | 575.8 | 575 | 575.5 | 576.2 | 575.8 | 576.8 | 575.5 | 576.2 | 6.9 | 7.7 | 7.4 | 6.6 | 7.15 | 257.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0.45 | 16.2
26 | C-D | 15-16 | 582.8 | 582.9 | 581.9 | 580.8 | 576.2 | 577 | 578 | 577 | 576.2 | 577 | 578 | 577 | 6.6 | 5.9 | 3.9 | 3.8 | 5.05 | 181.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | C-D | 16-17 | 580.8 | 581.9 | 582.8 | 580.8 | 577 | 578 | 579 | 577 | 577 | 578 | 579 | 577 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.825 | 137.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | D-E | 8-9 | 573.1 | 574 | 577.5 | 576 | 573 | 574 | 574.2 | 570.8 | 581.1 | 580.95 | 580.9 | 581.05 | 0.1 | 0 | 3.3 | 5.2 | 2.15 | 77.4 | 8.1 | 6.95 | 6.7 | 10.25 | 8 | 288
29 | D-E | 9-10 | 576 | 577.5 | 581.3 | 579.6 | 570.8 | 574.2 | 575 | 571.2 | 581.05 | 580.9 | 581.05 | 581.1 | 5.2 | 3.3 | 6.3 | 8.4 | 5.8 | 208.8 | 10.25 | 6.7 | 6.05 | 9.9 | 8.225 | 296.1
30 | D-E | 10-11 | 579.6 | 581.3 | 582 | 581.3 | 571.2 | 575 | 575.3 | 571.7 | 581.1 | 581.05 | 581.2 | 581.25 | 8.4 | 6.3 | 6.7 | 9.6 | 7.75 | 279 | 9.9 | 6.05 | 5.9 | 9.55 | 7.85 | 282.6
31 | D-E | 11-12 | 581.3 | 582 | 582.2 | 582.2 | 571.7 | 575.3 | 575.7 | 572.3 | 581.25 | 581.2 | 581.35 | 581.4 | 9.6 | 6.7 | 6.5 | 9.9 | 8.175 | 294.3 | 9.55 | 5.9 | 5.65 | 9.1 | 7.55 | 271.8
32 | D-E | 12-13 | 582.2 | 582.2 | 582.5 | 582.4 | 572.3 | 572.3 | 573 | 573 | 581.4 | 581.35 | 581.63 | 577.5 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.4 | 9.675 | 348.3 | 9.1 | 9.05 | 8.63 | 4.5 | 7.82 | 281.52
33 | D-E | 13-14 | 582.4 | 582.5 | 582.8 | 582.7 | 573 | 573.5 | 574 | 574 | 577.5 | 581.63 | 582.1 | 576.8 | 9.4 | 9 | 8.8 | 8.7 | 8.975 | 323.1 | 4.5 | 8.13 | 8.1 | 2.8 | 5.8825 | 211.77
34 | D-E | 14-15 | 582.7 | 582.8 | 582.9 | 582.9 | 574 | 574.5 | 575 | 575 | 576.8 | 582.1 | 582.5 | 577 | 8.7 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 295.2 | 2.8 | 7.6 | 7.5 | 2 | 4.975 | 179.1
35 | D-E | 15-16 | 582.9 | 582.9 | 582.8 | 581.9 | 575 | 575.5 | 576 | 576 | 577 | 582.5 | 579.2 | 578 | 7.9 | 7.4 | 6.8 | 5.9 | 7 | 252 | 2 | 7 | 3.2 | 2 | 3.55 | 127.8
36 | D-E | 16-17 | 581.9 | 582.8 | 582.8 | 582.8 | 576 | 577.8 | 580 | 579 | 578 | 579.2 | 580 | 579.8 | 5.9 | 5 | 2.8 | 3.8 | 4.375 | 157.5 | 2 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.05 | 37.8
37 | D-E | 17-18 | 582.8 | 582.8 | 583.1 | 583.1 | 579 | 580.2 | 581 | 580.8 | 579.8 | 580.2 | 581 | 580.8 | 3.8 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 97.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2
38 | E-F | 8-9 | 574 | 575.2 | 579 | 577.5 | 574 | 575 | 575.2 | 574.2 | 580.95 | 580.8 | 580.75 | 580.9 | 0 | 0.2 | 3.8 | 3.3 | 1.825 | 65.7 | 6.95 | 5.8 | 5.55 | 6.7 | 6.25 | 225
39 | E-F | 9-10 | 577.5 | 579 | 581.7 | 581.3 | 574.2 | 575.2 | 575.8 | 575 | 580.9 | 580.75 | 580.9 | 581.05 | 3.3 | 3.8 | 5.9 | 6.3 | 4.825 | 173.7 | 6.7 | 5.55 | 5.1 | 6.05 | 5.85 | 210.6
40 | E-F | 10-11 | 581.3 | 581.7 | 582 | 582 | 575 | 575.8 | 576 | 575.3 | 581.05 | 580.9 | 581.05 | 581.2 | 6.3 | 5.9 | 6 | 6.7 | 6.225 | 224.1 | 6.05 | 5.1 | 5.05 | 5.9 | 5.525 | 198.9
41 | E-F | 11-12 | 582 | 582 | 582.3 | 582.2 | 575.3 | 576 | 576.5 | 575.7 | 581.2 | 581.05 | 581.2 | 581.35 | 6.7 | 6 | 5.8 | 6.5 | 6.25 | 225 | 5.9 | 5.05 | 4.7 | 5.65 | 5.325 | 191.7
42 | E-F | 12-13 | 582.2 | 582.3 | 582.6 | 582.5 | 572.3 | 576.5 | 577 | 573 | 581.35 | 581.2 | 581.48 | 581.63 | 9.9 | 5.8 | 5.6 | 9.5 | 7.7 | 277.2 | 9.05 | 4.7 | 4.48 | 8.63 | 6.715 | 241.74
43 | E-F | 13-14 | 582.5 | 582.6 | 582.8 | 582.8 | 573 | 577 | 578 | 575 | 581.63 | 581.48 | 581.96 | 582.11 | 9.5 | 5.6 | 4.8 | 7.8 | 6.925 | 249.3 | 8.63 | 4.48 | 3.96 | 7.11 | 6.045 | 217.62
44 | E-F | 14-15 | 582.8 | 582.8 | 583 | 582.9 | 575 | 578 | 575 | 575 | 582.11 | 581.96 | 582.44 | 582.59 | 7.8 | 4.8 | 8 | 7.9 | 7.125 | 256.5 | 7.11 | 3.96 | 7.44 | 7.59 | 6.525 | 234.9
45 | E-F | 15-16 | 582.9 | 583 | 583.4 | 582.8 | 575 | 575.5 | 576 | 576 | 582.59 | 582.44 | 583.2 | 579.4 | 7.9 | 7.5 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 266.4 | 7.59 | 6.94 | 7.2 | 3.4 | 6.2825 | 226.17
46 | E-F | 16-17 | 582.8 | 583.4 | 583.3 | 582.8 | 576 | 576 | 577 | 581 | 579.4 | 583.2 | 583.4 | 581 | 6.8 | 7.4 | 6.3 | 1.8 | 5.575 | 200.7 | 3.4 | 7.2 | 6.4 | 0 | 4.25 | 153
47 | E-F | 17-18 | 582.8 | 583.3 | 584.3 | 583.1 | 580.2 | 580.5 | 581.5 | 581 | 580.2 | 583.4 | 584.3 | 581 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 2.575 | 92.7 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0 | 1.425 | 51.3
48 | F-G | 8-9 | 575.2 | 576.3 | 579.4 | 579 | 575 | 576 | 576.2 | 575.2 | 580.8 | 580.65 | 580.6 | 580.75 | 0.2 | 0.3 | 3.2 | 3.8 | 1.875 | 67.5 | 5.8 | 4.65 | 4.4 | 5.55 | 5.1 | 183.6
49 | F-G | 9-10 | 579 | 579.4 | 581.7 | 581.7 | 575.2 | 576.2 | 576.7 | 575.8 | 580.75 | 580.6 | 580.75 | 580.9 | 3.8 | 3.2 | 5 | 5.9 | 4.475 | 161.1 | 5.55 | 4.4 | 4.05 | 5.1 | 4.775 | 171.9
50 | F-G | 10-11 | 581.7 | 581.7 | 581.9 | 582 | 575.8 | 576.7 | 577 | 576 | 580.9 | 580.75 | 580.9 | 581.05 | 5.9 | 5 | 4.9 | 6 | 5.45 | 196.2 | 5.1 | 4.05 | 3.9 | 5.05 | 4.525 | 162.9
51 | F-G | 11-12 | 582 | 581.9 | 582.2 | 582.3 | 576 | 577 | 577.2 | 576.5 | 581.05 | 580.9 | 581.05 | 581.2 | 6 | 4.9 | 5 | 5.8 | 5.425 | 195.3 | 5.05 | 3.9 | 3.85 | 4.7 | 4.375 | 157.5
52 | F-G | 12-13 | 582.3 | 582.2 | 582.4 | 582.6 | 576.5 | 577.2 | 578 | 577 | 581.2 | 581.05 | 581.2 | 581.35 | 5.8 | 5 | 4.4 | 5.6 | 5.2 | 187.2 | 4.7 | 3.85 | 3.2 | 4.35 | 4.025 | 144.9
53 | F-G | 13-14 | 582.6 | 582.4 | 582.7 | 582.8 | 577 | 578 | 579 | 578 | 581.9 | 581.78 | 581.91 | 582.03 | 5.6 | 4.4 | 3.7 | 4.8 | 4.625 | 166.5 | 4.9 | 3.78 | 2.91 | 4.03 | 3.905 | 140.58
54 | F-G | 14-15 | 582.8 | 582.7 | 583.1 | 583 | 578 | 579 | 580 | 579 | 582.03 | 581.91 | 582.04 | 582.16 | 4.8 | 3.7 | 3.1 | 4 | 3.9 | 140.4 | 4.03 | 2.91 | 2.04 | 3.16 | 3.035 | 109.26
55 | F-G | 15-16 | 583 | 583.1 | 583.6 | 583.4 | 575.5 | 575.5 | 576 | 576 | 582.16 | 582.04 | 583.2 | 583.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.525 | 270.9 | 6.66 | 6.54 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 248.4
56 | F-G | 16-17 | 583.4 | 583.6 | 583.6 | 583.3 | 578 | 577.8 | 580 | 579 | 583.2 | 583.2 | 583.7 | 583.4 | 5.4 | 5.8 | 3.6 | 4.3 | 4.775 | 171.9 | 5.2 | 5.4 | 3.7 | 4.4 | 4.675 | 168.3
57 | F-G | 17-18 | 583.3 | 583.6 | 584 | 584.3 | 580.5 | 580.5 | 584 | 581.5 | 583.4 | 583.7 | 584 | 584.3 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.8 | 2.175 | 78.3 | 2.9 | 3.2 | 0 | 2.8 | 2.225 | 80.1
58 | G-H | 8-9 | 576.3 | 576.9 | 581.4 | 579.4 | 576 | 576.9 | 577.2 | 576.2 | 580.65 | 580.5 | 580.45 | 580.6 | 0.3 | 0 | 4.2 | 3.2 | 1.925 | 69.3 | 4.65 | 3.6 | 3.25 | 4.4 | 3.975 | 143.1
59 | G-H | 9-10 | 579.4 | 581.4 | 581.5 | 581.7 | 576.2 | 577.2 | 577.5 | 576.7 | 580.6 | 580.45 | 580.6 | 580.75 | 3.2 | 4.2 | 4 | 5 | 4.1 | 147.6 | 4.4 | 3.25 | 3.1 | 4.05 | 3.7 | 133.2
60 | G-H | 10-11 | 581.7 | 581.5 | 582 | 581.9 | 576.7 | 577.5 | 577.8 | 577 | 580.75 | 580.6 | 580.75 | 580.9 | 5 | 4 | 4.2 | 4.9 | 4.525 | 162.9 | 4.05 | 3.1 | 2.95 | 3.9 | 3.5 | 126
61 | G-H | 11-12 | 581.9 | 582 | 582.2 | 582.2 | 577 | 577.8 | 578.5 | 577.2 | 580.9 | 580.75 | 580.9 | 581.05 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | 5 | 4.45 | 160.2 | 3.9 | 2.95 | 2.4 | 3.85 | 3.275 | 117.9
62 | G-H | 12-13 | 582.2 | 582.2 | 582.5 | 582.4 | 577.2 | 578.5 | 579 | 578 | 581.05 | 580.9 | 581.05 | 581.2 | 5 | 3.7 | 3.5 | 4.4 | 4.15 | 149.4 | 3.85 | 2.4 | 2.05 | 3.2 | 2.875 | 103.5
63 | G-H | 13-14 | 582.4 | 582.5 | 582.6 | 582.7 | 578 | 579 | 580 | 579 | 581.78 | 581.66 | 581.79 | 581.91 | 4.4 | 3.5 | 2.6 | 3.7 | 3.55 | 127.8 | 3.78 | 2.66 | 1.79 | 2.91 | 2.785 | 100.26
64 | G-H | 14-15 | 582.7 | 582.6 | 583 | 583.1 | 579 | 580 | 581 | 580 | 581.91 | 581.79 | 581.92 | 582.04 | 3.7 | 2.6 | 2 | 3.1 | 2.85 | 102.6 | 2.91 | 1.79 | 0.92 | 2.04 | 1.915 | 68.94
65 | G-H | 15-16 | 583.1 | 583 | 583.3 | 583.6 | 579 | 581 | 582 | 579.7 | 582.04 | 581.92 | 583.2 | 583.1 | 4.1 | 2 | 1.3 | 3.9 | 2.825 | 101.7 | 3.04 | 0.92 | 1.2 | 3.4 | 2.14 | 77.04
66 | G-H | 16-17 | 583.6 | 583.3 | 583.7 | 583.6 | 579.7 | 582 | 583.7 | 580.5 | 583.1 | 583.2 | 584 | 583.7 | 3.9 | 1.3 | 0 | 3.1 | 2.075 | 74.7 | 3.4 | 1.2 | 0.3 | 3.2 | 2.025 | 72.9
67 | G-H | 17-18 | 583.6 | 583.7 | 584.1 | 584.1 | 580.5 | 583.7 | 584 | 584 | 580.5 | 583.7 | 584 | 584 | 3.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.825 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | H-I | 8-9 | 576.9 | 578 | 581 | 581.4 | 569.9 | 578 | 578.2 | 577.2 | 580.5 | 580.35 | 580.3 | 580.45 | 7 | 0 | 2.8 | 4.2 | 3.5 | 126 | 10.6 | 2.35 | 2.1 | 3.25 | 4.575 | 164.7
69 | H-I | 9-10 | 581.4 | 581 | 581.7 | 581.5 | 577.2 | 578.2 | 578.5 | 577.5 | 580.45 | 580.3 | 580.45 | 580.6 | 4.2 | 2.8 | 3.2 | 4 | 3.55 | 127.8 | 3.25 | 2.1 | 1.95 | 3.1 | 2.6 | 93.6
70 | H-I | 10-11 | 581.5 | 581.7 | 581.8 | 582 | 577.5 | 578.5 | 579 | 577.8 | 580.6 | 580.45 | 580.6 | 580.75 | 4 | 3.2 | 2.8 | 4.2 | 3.55 | 127.8 | 3.1 | 1.95 | 1.6 | 2.95 | 2.4 | 86.4
71 | H-I | 11-12 | 582 | 581.8 | 581.8 | 582.2 | 577.8 | 579 | 579.5 | 578.5 | 580.75 | 580.6 | 580.75 | 580.9 | 4.2 | 2.8 | 2.3 | 3.7 | 3.25 | 117 | 2.95 | 1.6 | 1.25 | 2.4 | 2.05 | 73.8
72 | H-I | 12-13 | 582.2 | 581.8 | 582.2 | 582.5 | 578.5 | 579.5 | 580 | 579 | 580.9 | 580.75 | 580.9 | 581.05 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | 3.5 | 2.925 | 105.3 | 2.4 | 1.25 | 0.9 | 2.05 | 1.65 | 59.4
73 | H-I | 13-14 | 582.5 | 582.2 | 582.4 | 582.6 | 579 | 580 | 581.5 | 580 | 581.66 | 581.54 | 581.67 | 581.79 | 3.5 | 2.2 | 0.9 | 2.6 | 2.3 | 82.8 | 2.66 | 1.54 | 0.17 | 1.79 | 1.54 | 55.44
74 | H-I | 14-15 | 582.6 | 582.4 | 583 | 583 | 580 | 581.5 | 581.5 | 581 | 581.79 | 581.67 | 581.8 | 581.92 | 2.6 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1.75 | 63 | 1.79 | 0.17 | 0.3 | 0.92 | 0.795 | 28.62
75 | H-I | 15-16 | 583 | 583 | 583.3 | 583.3 | 581 | 581.5 | 583.3 | 582 | 581.92 | 583 | 583.3 | 583.3 | 2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.2 | 43.2 | 0.92 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.93 | 33.48
76 | H-I | 16-17 | 583.3 | 583.3 | 584.5 | 583.8 | 582 | 583.3 | 584 | 583.7 | 583.3 | 583.3 | 584.5 | 583.8 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.475 | 17.1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.475 | 17.1
77 | I-J | 8-9 | 578 | 578.5 | 579.7 | 581 | 578 | 578.5 | 578 | 578.2 | 580.35 | 580.2 | 580.15 | 580.3 | 0 | 0 | 1.7 | 2.8 | 1.125 | 40.5 | 2.35 | 1.7 | 2.15 | 2.1 | 2.075 | 74.7
78 | I-J | 9-10 | 581 | 579.7 | 580.7 | 581.7 | 578.2 | 578 | 579.5 | 578.5 | 580.3 | 580.15 | 580.3 | 580.45 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 3.2 | 2.225 | 80.1 | 2.1 | 2.15 | 0.8 | 1.95 | 1.75 | 63
79 | I-J | 10-11 | 581.7 | 580.7 | 581.2 | 581.8 | 578.5 | 579.5 | 580 | 579 | 580.45 | 580.3 | 580.45 | 580.6 | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 2.1 | 75.6 | 1.95 | 0.8 | 0.45 | 1.6 | 1.2 | 43.2
80 | I-J | 11-12 | 581.8 | 581.2 | 581.6 | 581.8 | 579 | 580 | 580.6 | 579.5 | 580.6 | 580.45 | 580.6 | 580.75 | 2.8 | 1.2 | 1 | 2.3 | 1.825 | 65.7 | 1.6 | 0.45 | 0 | 1.25 | 0.825 | 29.7
81 | I-J | 12-13 | 581.8 | 581.6 | 582.1 | 582.2 | 579.5 | 580.6 | 582 | 580 | 581.8 | 581.6 | 582.1 | 582.2 | 2.3 | 1 | 0.1 | 2.2 | 1.4 | 50.4 | 2.3 | 1 | 0.1 | 2.2 | 1.4 | 50.4
82 | I-J | 13-14 | 582.2 | 582.1 | 582.5 | 582.4 | 580 | 582 | 582.5 | 581.5 | 582.2 | 582.1 | 582.5 | 582.4 | 2.2 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 28.8 | 2.2 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 28.8
83 | I-J | 14-15 | 582.4 | 582.5 | 583.1 | 583 | 581.5 | 582.5 | 583 | 581.5 | 582.4 | 582.5 | 583.1 | 583 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.625 | 22.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.625 | 22.5
RAZEM PŁYTA GÓRNA [m3] | [19 empty] | 13986.9 | [5 empty] | 9017.64
RAZEM CAŁOSĆ ROBÓT ZIEMNYCH (PŁYTA DOLNA + PŁYTA GÓRNA) [m3] | [19 empty] | 15161.4 | [5 empty] | 13840.2